## 맞고아이
분류 | 담당자 | 기한 | 이번주 업무(1.2.월-1.6.금) | 경과 | 이번주 업무(1.9.월-1.13.금) | 참고/이슈 사항
피망 맞고 | 박진영 |  | ▶ 맞고 리어레인지 - 로직 - 버그 수정 ▶ 맞고 리어레인지 - 서버 - 게임 서버 제작 : 이어치기 구현 완료 예정 | 진행 | ▶ 맞고 리어레인지 - 로직 - 버그 수정 ▶ 맞고 리어레인지 - 서버 - 게임 서버 제작 완료 예정(1월 13일 완료) (47일 지연) : DB 연결 | 게임 서버 미구현 부분 - db 연결