## 맞고아이
분류 | 담당자 | 기한 | 이번주 업무(1.16.월-1.20.금) | 경과 | 다음주 업무(1.26.월-1.27.금) | 참고/이슈 사항
피망 맞고 | 조욱래 |  | ▶ LG U+ 서비스용 임원코드 수정 업무 분석 : 테스트 서버 구축환경 분석. : 클라이언트 빌드환경 세팅중. 작업노트 : http://nwmsvn.nwinet.co.kr/svn/common/doc/작업노트/조욱래/2011-12/2011-12-29-LG U+ 서버 수정 및 어플 수정 ▶ PokerServer : UG연동 작업중. ( + PythonServer) ->.proto변경내용때문에 접속테스트 실패. | 진행 | ▶ LG U+ 서비스용 임원코드 수정 업무 분석 : 테스트 서버 구축환경 분석. : 클라이언트 빌드환경 세팅중. ▶ PokerServer : UG연동 작업완료. | ▶ 포커 게임서버 cmake작업. 차후로 연기 : 포커서버의 기존 로직코드중 윈도우즈 개발환경에 작업된 부분들 포팅이 필요.