## 맞고아이
분류 | 담당자 | 기한 | 이번주 업무(2.13.월-2.17.금) | 경과 | 다음주 업무(2.20.월-2.24.금) | 참고/이슈 사항
피망 맞고 | 조욱래 |  | ▶ 야구 네트웍 작업 데이터 설계( 80%진행) 엑셀데이타-> 자동생성된 코드 및 데이타 로드 리눅스 포팅작업.(50%) | 진행 | ▶ 야구 네트웍 작업 데이터 설계 1차완료. 엑셀데이타-> 자동생성된 코드 및 데이타 로드 리눅스 포팅작업완료. 클라이언트(c# )용 엑셀 데이타 로딩루틴 작업시작.