## 맞고아이
분류 | 담당자 | 기한 | 이번주 업무(2.20.월-2.24.금) | 경과 | 다음주 업무(2.27.월-3.2.금) | 참고/이슈 사항
피망 맞고 | 조욱래 |  | ▶ 야구 네트웍 작업 엑셀데이타로딩 리눅스 포팅작업완료. ( 95%완료 ) 클라이언트(c# )용 엑셀 데이타 로딩루틴 작업(5%). | 진행 | ▶ 야구 네트웍 작업 클라이언트(c# )용 엑셀 데이타 로딩루틴 작업완료. 야구 게임서버 준비작업(MSG) + 디비연동 | 엑셀데이타 로딩처리 리눅스 포팅작업에서 1주일정도 딜레이 되었슴. 다음주 월요일 오전에 MSG서버 작업세팅을 용광님께 요청합니다.