## 2012_0622
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (06/18 ~ 06/22) | 다음 주 예정사항 (06/25 ~ 06/29) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼 | o 타이머 수정 - on_timer 인터페이스를 제공하는 구조로 변 경 |  | 박진모
| o 게임 템플릿 개선 방안 협의 - 플랫폼 팀 내부 회의 - 카드 게임팀에 공유 회의 |  | 서버파트
| o 게임 템플릿 개선 - Room 구현 (진행 중) | o 게임 템플릿 개선 - Room 구현 (완료) - 구현 사항 코드 리뷰 회의 | 박진모
|  | o 게임 템플릿 개선 - 테스트 코드 제작 | 이용광
| o 게임 템플릿 개선  Connection, RoomManager 구현(60%) | o 게임 템플릿 개선 - Connection, RoomManager 구현(100%) - Connection, RoomManager 코드 리뷰 | 정윤희
| o 게임 템플릿 개선 Presence 서버 C++ 버전 포팅 (30%) | o 게임 템플릿 개선 Presence 서버 C++ 버전 포팅 (100%) | 권택순
| o 로그 - 조사 및 제안 | o log4cplus 가 팀 내 log 요구사항 만족하는지 확인 - 런타임 로그 옵션 조정 - log4cplus log server 기능 확인 | 정윤희
야구 | o 게임 머니 아이템 구매 - 구현 내용 공유 (to 조욱래님) 및 인터페이스 변경 요청 반영 |  | 박진모
| o 서버 작업 지원 (수시업무) - 진행 사항 없음 |  | 이용광
| o google protocol buffer 연동 작업 완료. |  | 조욱래
| o 게임 종료 보상 처리작업( 70%) | o 게임 종료후 보상처리 완료 (경험치,머니, 아이템) | 조욱래
포커 | o 테스트 클라이언트 - 테스트 클라이언트 제작 (진행 중) | o 테스트 클라이언트 - 테스트 클라이언트 제작 (완료) o 새 탬플릿 인터페이스에 맞춰서 포커 컨텐츠 로직 포팅 시작 | 이용광
| o 프로젝트 진행 사항 f/u (되풀이) - 코드 검토 회의 (서버/클라이언트) - 주간 테스트 참여 | o 프로젝트 진행 사항 f/u (되풀이) - 코드 검토 회의 (서버/클라이언트) - 주간 테스트 참여 | 권택순
M3 |  | o 캐릭터 생성 로직 구현 (DB 연동 제외) | 박진모
|  | o 로그인 테스트 (DB 연동 제외) o 계정 생성 구현 및 테스트 (DB 연동 제외) | 정윤희
| ▶ Protobuf-net 수정 작업 - mono iOS용 aot compiler와 IDL 호환 작업 - protobuf-net implementation에서 generics및System.Reflection.Emit 클래스 replacement (possibly to Mono.Cecil) ) | ▶ mono aot용 Protobuf-net 수정 사항 테스트 (정상 동작 및 repeated fields 테스트). 성능 측정은 일단 향후 예정됨. | 김 성호
| ▶ M3팀 클라이언트 xcode디버깅 - unity engine과 iOS 버전 차이로 생기는 FPS 차이 분석 (내부 unity engine 동작 변경으로 인한 건지 확인 요망함 | ▶ M3팀 클리이언트 디버깅 : 프래임 끊기는 현상 조사 (구형 iPhone 4에선 발생하지 않는듯) | 김 성호
| ▶ M3팀 서버 클라이언트 통신 구조 설계 지원, -차후 pmang plus 연동 고려 | ▶ M3팀 클라이언트 통신 구조 설계, -가능하면 test implementation 작업. | 김 성호
맞고 | 서버 모니터링 (상시 작업) | 서버 모니터링 (상시 작업) | 이용광
| 로그 레벨별로 출력하는 설정 구현 |  | 이용광
클라이언트 플랫폼 | Android Facebook 인수 인계 완료 |  | 권봉열
| Cocos2dx - CocosBuilder 테스트 및 검토 완료 | CocosBuilder 2.0 버전 매뉴얼 작성 | 권봉열
| Android Facebook URL 이미지 버그 수정 -이정재님에게 요청한 후 이정재님께서 해결 - 문제점 : Delegate Callback 함수에서 직접 이미지 핸들링을 할 경우 문제가 생김 ( Java의 Delegate Thread 처리가 서로 상이한거같 습니다) -해결방법 : Scheduler Singleton 클래스를 만들어서 Delegate 내에서는 큐에다 저장, Scheduler 클래스에서 이미지 생성 |  | 권봉열
| 클라이언트 개발 서포트 TO DO LIST 정리 (http://nwmsvn.nwinet.co.kr/index.php/%ED%81%B4%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%96%B8%ED%8A%B8_%EA%B0%9C%EB%B0%9C_%EC%84%9C%ED%8F%AC%ED%8A%B8) |  | 이한길
|  | C2DM 위키 정리 및 샘플 공유 | 이한길
| 티스토어 결제(완료) |  | 이정재
| 모빌리언스(진행) | 모빌리언스(완료), | 이정재
| 페이스북 예외처리(진행) | 페이스북 예외처리(완료), | 이정재
|  | 안드로이드 델리게이트 -시스템을 메인 스레드에 통합(like iOS)(완료예정), 트위터 게임에 통합(iOS,Android) | 이정재
스케치핑퐁 |  | 일본 버전 UI 작업 시작 | 권봉열
마법전쟁 | UI 수정 지원 |  | 송재학
|  | 자리 이동 | 송재학
개발환경 | Wiki 제작 |  | 이한길
링스타 | 1. 로그인 피망 플러스 연동 - 로그인 관련 프로시저 제작 및 php 코드 작성 - 자체 TEST 진행 - 로그 테이블 생성 | 1. 로그인 피망 플러스 연동 - QA 테스트 후 버그 수정 작업 | 오인기
| 2. 결제 피망 플러스 연동 - 결제 관련 프로시저 제작 및 php 코드 작성 - 결제 후 효력 지급에 관한 코드 작성 - 로그 테이블 생성 | 2. 결제 피망 플러스 연동 - 결제 후 효력 지급에 관한 추가 코딩 작업( 구입한 아이템에 따른 효력 지급 ) - QA 테스트 후 버그 수정 작업 - 기획 수정 사항 적용( 아이템 관련 ) | 오인기
기타 |  | 보류 작업 - (맞고) svn 배포 - (맞고) 운영 매뉴얼 작성 - (MSG) REDIS 라이브러리 제작

## 2012_0629
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (06/18 ~ 06/22) | 다음 주 예정사항 (06/25 ~ 06/29) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼
| o 게임 템플릿 개선 방안 협의 - 플랫폼 팀 내부 회의 - 카드 게임팀에 공유 회의 |  | 서버파트
| o 게임 템플릿 개선 - Room 구현 (완료) - Room 구현 내용 코드 리뷰 | o 게임 템플릿 개선 - Poker 로직 포팅 중 발생하는 추가 요구 사항 구현 - 디버깅 & 안정화 | 박진모
| ▶ MSG업데이트 : 게임 템플릿 설계 수정 | ▶ MSG업데이트 : 게임 템플릿 설계 수정 | 이용광
| o 게임 템플릿 개선 - Connection, RoomManager 구현(100%) - Connection, RoomManager 코드 리뷰 | o 게임 템플릿 개선 - 디버깅 & 안정화 | 정윤희
| o 게임 템플릿 개선 Presence 서버 C++ 버전 포팅 - 진행 중 (50%) | o 게임 템플릿 개선 Presence 서버 C++ 버전 포팅 - 구현 완료, - 코드 리뷰 | 권택순
|  | o log4cplus 가 팀 내 log 요구사항 만족하는지 확인 - 런타임 로그 옵션 조정 - log4cplus log server 기능 확인 | 정윤희
| o Boosts ans MSG 소스 분석 | o Boosts ans MSG 소스 분석 | 오인기
야구
|  | ▶ 야구 서버 지원 | 이용광
| o 게임 종료후 보상처리 (경험치,머니, 아이템) |  | 조욱래
포커 | ▶ Poker 서버 지원 : 테스트 클라이언트 제작 : 새 게임 탬플릿에 포커 로직 포팅 | ▶ Poker 서버 지원 : 새 게임 탬플릿에 포커 로직 포팅 | 이용광
M3 |  | o 캐릭터 생성 로직 구현 (DB 연동 제외) | 박진모
|  | o 로그인 테스트 (DB 연동 제외) o 계정 생성 구현 및 테스트 (DB 연동 제외) | 정윤희
| ▶ Protobuf-net : aot 컴파일 되는 버전 구현 (90%) - 현재 CENTOS 6.2 (i386) mono 2.10.2 버전에서 full AOT 활성화해서 이상없이 동작함. (primitive type, enum, optional/required, repeated 테스트) | ▶Protobuf-net Unity 엔진에 주입해서 iOS용 aot compile된 테스트 진행. (primitive type, enum, optional/required, repeated 테스트) ▶ MSG에서 사용하는 protocol 최종 테스트 (위에 단계 잘되면) | 김성호
| ▶ 디버깅 - embedded mono runtime debugging 방법 모색 (xdebug, dtrace 등 방법 고려) |  | 김성호
| ▶ 문제 확인 해결방법 모색 중 : M3팀 관련 클라이언트 빌드하다가 unity application이 죽는 현상 검토 (결론: 32bit unity 엔진은 4기가 이상 process memory 못 쓰고 뻗음) - 아직까지는 해결 방법 못 찾음. | ▶ 문제 확인 해결방법 모색 중 : Unity engine 관련 resource 양이 많을 때 대처 방법 모색 | 김성호
|  | ▶ 서버 코드 refactoring작업 시작 | 김성호
맞고 | ▶ 맞고 서버 지원 : memory leak 리포팅 : 서버 점검 작업 | ▶ 맞고 서버 지원 : 서버 모니터링 : svn 배포 작성(보류) : 운영 메뉴얼 작성(보류) | 이용광
| 로그 레벨별로 출력하는 설정 구현 |  | 이용광
클라이언트 플랫폼 | ▶ Cocosbuilder 2.0 매뉴얼 작성 - 문서화 완료 - 검토 및 수정 필요 |  | 권봉열
|  Unity+C2DM Sample 제작 및 문서화 - 완료되었습니다. - http://nwmsvn.nwinet.co.kr/index.php/C2DM |  | 이한길
|  | ▶ 탭소닉 클라이언트 유지보수 - 무료 충전소 버튼 추가 (iOS / Android) - 미리듣기 오류 F/U - 앱공지 분리 - C2DM 발송오류 F/U | 이한길
| ▶ Facebook 인수 후 리펙토링(라이브러리화) ▶ 안드로이드 버전 게임 플레이 예외처리 ▶ 모듈 리펙토링 후 라이브러리화 (진행) | 1) 통합 QA 버전 (완료 예정) 2) Mobilians 결제 | 이정재
| ▶ 위키에 정리된 클라이언트 관련 업무 리서칭 - cmake 리서칭 - 로컬라이징 텍스트 스크립트 리서칭 |  | 송재학
| ▶ 타짜 팀에 VC 샘플 전달 및 설명 |  | 송재학
| ▶ 마법 전쟁 팀에서 만들었던 Cocos2d-x 좌표 파일 모듈 개선 (진행 중) |  | 송재학
|  | ▶ 탭소닉 유지보수 - 탭조이/카울리 orientation 관련 버그 | 송재학
스케치핑퐁 | ▶ Veyron - 스케치 핑퐁 일본 버젼 - 일본어 단순 Porting 작업 진행중 - 일본어 입력 (IME) 관련 검토중 | ▶ Veyron – 스케치 핑퐁 일본 버전 Porting 작업 - 일본어 입력 관련 > Native IME 호출 변경 ( 예정 ) | 권봉열
마법전쟁
개발환경 | Wiki 제작 및 정리 |  | 이한길
링스타 | 1 | 1. 링스타 쿠폰( 캐쉬 ) 피망 플러스 연동 작업( 발행 된 쿠폰을 피망 플러스 서버에 등록하는 서버 to 서버 연동 작업 ) | 오인기
| 2. 탭소닉 인수인계 준비 ( 문서 정리 ) | 2. 탭소닉 인수인계 작업( 문서 위키 등록 및 인수 인계 진행 ) | 오인기
기타 |  | C2DM deprecate 대응 C2DM Unity3D 사용 관련 전체 flow 정리
보류 작업 - (맞고) svn 배포 - (맞고) 운영 매뉴얼 작성 - (MSG) REDIS 라이브러리 제작

## 2012_0709
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (07/02 ~ 07/06) | 다음 주 예정사항 (07/09~ 07/13) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼 | o 게임 템플릿 개선 - 새 게임 템플릿 테스트 | o 게임 템플릿 개선 - 새 게임 템플릿 테스트 케이스 작성 | 이 용광
| o 게임 템플릿 개선  Poker 로직 포팅 중 발생하는 추가 요구 사항 구현  디버깅 & 안정화 | o 게임 템플릿 개선  Poker 로직 포팅 서포트  디버깅 & 안정화 | 박 진모
| o 로그 - log4cplus 가 팀 내 log 요구사항 만족하는지 확인 ( 런타임 로그 옵션 조정, log4cplus log server 기능 확인) | o 로그  log4cplus 를 이용한 로그 예 작성  날짜가 로그파일 이름에 남도록 구현 추가 | 정 윤희
| o MSG 시스템 분석 - 소스 코드 분석 | o MSG 시스템 분석 - 소스 코드 분석 | 오 인기
| o 게임 서버 성능 테스트  io_service, RoomLogic 간의 통신 방법을 작업 큐잉하는 구조로 변경 & 성능 테스트 |  | 박 진모
야구 | 기 구현 코드 분석 기획서 분석 | 기 구현 코드 분석 기획서 분석 | 오 인기
|  | DB구상 및 설계 | 오 인기
| 1) 게임 결과 보너스 아이템 지급 완료. 2) 게임 라운드별 주자 랜덤배치(50%) | 1) 인벤토리 작업. | 조 욱래
|  | QA 서버 세팅 | 이 용광, 박 진모, 정 윤희
포커 | 새 게임 탬플릿에 포커 로직 포팅 | 포커 로직 포팅 디버깅 | 이 용광
| 포커 서버 컨텐츠 로직 개발 지원 | 포커 서버 컨텐츠 로직 개발 지원 클라이언트 개발 지원, | 이 용광, 정 윤희
| (회의) 프로토콜 변경 공유 회의 |  | 이 용광, 정 윤희, 권 택순
M3 | o 로그인 테스트 (DB 연동 제외) o 계정 생성 구현 및 테스트 (DB 연동 제외) o Test client (ug enter/leave, 기존 테스트 케이스 그대로 가져옴) | o Test client 작성 (계정 생성, 캐릭터 생성) | 정 윤희
| o 캐릭터 생성 로직 구현 (DB 연동 제외) | o 대기방 로직 구현 : 게임 준비/시작 | 박 진모
맞고 | 서버 모니터링 (상시 업무) | 서버 모니터링 (라이브 업무) 어드민 지원 (라이브 업무) | 이 용광
| Presence 서버 포팅 | 임시 점검 - 게임증의 구 IOS 맞고 서비스 모바일 맞고로 이전 | 이 용광, 박 진모, 권 택순
| (회의) 구 IOS 피망맞고 DB 마이그래이션 회의 |  | 권 택순
클라이언트 플랫폼 | GCM - 토큰 저장 버전 Unity3d용으로 샘플 제작 - 네오위즈 인터넷과 회의 진행 - 위키 및 공유 PPT 정리 |  | 이 한길
|  | 클라이언트 플랫폼 업무 - 알려진 이슈 및 결과 공유 - 정리 또는 해결할 업무 리스팅 (ex : cocos2d-x IME, build 자동화,…) | 이 정재 권 봉열 송 재학 이 한길
스케치핑퐁 | 1) Android 통합 QA 버전 (진행) 2) Mobilians (진행) 3) Google Push Notification (GCM) 전환 (완료) | 1) Android 통합 QA 버전 (진행) 2) Mobilians (완료) | 이 정재
| 일본어 Porting 작업 진행 - 텍스트 입력 부분 처리중 ( iOS 완료 ) | Porting 작업 진행 (계속) - 텍스트 입력 부분 처리 ( Android 진행 ) | 권 봉열
탭소닉 | (버그 수정) 탭조이 광고 orientation 이슈 처리 | QA 서포트 - 중국버전 버그수정 | 송 재학
| (추가 스팩) 무료 충전소 진입점 추가 |  | 송 재학
| (추가 스팩) 무료 충전소 버튼 추가 (안드로이드) |  | 이 한길
| CN 챌린지 모드 제거 및 QA 서버 패치 |  | 오 인기
기타 | 베이런 , A Project 면접 지원 |  | 권 택순, 이 성탁, 송 재학
| 휴가 - 권택순(7/2), 정윤희(7/3), 김성호(7/5), | 휴가 - 박진모(7/9), 이한길(7/12~13) 생일 - 오인기(7/9), 다과회 (5시) 회식 (7/10)
면접 진행

## 2012_0716
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (07/09~ 07/13) | 다음 주 예정사항 (07/16~ 07/20) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼 | 템플릿에 빠진 인터페이스 추가 요청 |  | 이 용광
| 게임 템플릿 개선 • Poker 로직 포팅 서포트 • 디버깅 & 안정화 |  | 박 진모
야구 | MSG, 야구 소스 분석 및 서버 세팅 (진행 중) 야구 기획서 분석 및 DB 작업 구상 및 설계 (진행중) | MSG, 야구 소스 분석 및 개발 환경 세팅( 서버, 클라 ) 야구 기획서 분석 및 DB 작업 구상 및 설계 | 오 인기
| 3G 테스트를 위한 서버 세팅 야구 서버 작업 환경 브리핑 (to 오인기님) | 야구 서버 작업 환경 브리핑 (to 오인기님) 야구 서버 업무 지원 | 박 진모
| 1) 아이템 귀속처리 2) 게임종료후 토탈 경기기록 레코딩. | 1) 아이템 장착처리 2 ) 소비아이템 사용 | 조 욱래
포커 | • 서버 컨텐츠 지원 • Warning 레벨 추가 및 warning 에러로 취급하도록 수정 |  | 정 윤희
|  | • 서비스 오픈 준비  로그 추가  QA/live 서버에 설치되는 라이브러리에 디버깅 정보 포함되도록 확인 (boost 등) | 정 윤희
|  | • 구현 진행 상황 확인  사용자 정보 저장(승패 등)  올인 처리  잭팟  채널 리스트에 인원수 표시 확인  채널 입장 조건 검사 | 정 윤희
| 포커 로직 디버그 & 디비 처리 포팅 | 디비관련 코드 디버그, 코드 정리 | 이 용광
M3 | 대기방 로직 구현 : 게임 준비/시작 | 대기방 로직 구현 : 예외 처리 및 테스트 | 박 진모
| o Test client 작성 (계정 생성, 캐릭터 생성) |  | 정 윤희
|  | 업무 인수/인계 (from 정윤희 to 이용광) | 정 윤희, 이 용광
| 엔진 기술지원 • 빌드 오류 (리소스 많을 때 Texture2D 관련 memory leak) 해결 방법 모색  (현재 해결 방법[unity빌드를 script로 만들어서 빌드시 불필요한 리소스 이동했다가 빌드 끝나면 복원시키기] 개인적으로 마음에 안듬 o 야구 게임 서버 구조 조사 (조욱래님이 도와주셨습니다) (presence, user gate server 작동) | • 클라이언트 사이드 네트워크 코드 통합  M3 클라이언트 개발하시는 unity개발자님들이랑 의논해서 진행  M3 클라이언트용 C# message queue 제작, protocol buffer장착 (C# message queue는 야구게임에서도 필요한걸로 알고 있음)  로그인, 로비 입장 구현 시작 (현재 로비 기획에 따름) • Unity 엔진 빌드시 memory leak 문제 static binary patching으로 해결 할 수 있는지 모색 (즉, unity실행파일 변경) | 김 성호
맞고 | 임시 점검 : 07/11 (수) |  | 이 용광, 박진모
클라이언트 플랫폼 | 유니티 캐쉬 서버 공유 |  | 송 재학
| 타짜 cocos2d-x 지원 범위 정의 및 공유 | Cocosbuilder 관련 매뉴얼 작성 | 송 재학
| 플랫폼팀 클라이언트 업무 리스팅 및 정리 |  | 권 봉열 송 재학 이 한길
스케치핑퐁 | 1) 일본 버전 Porting 작업 ( 계속 ) iOS 디자인 적용 중 ( 한국판 이미지 ) Android 진행 중 | 1) Veyron – 스케치 핑퐁 일본 버전 Porting 작업 ( 계속 ) iOS, Android 실 디자인 적용 예정 | 권 봉열
탭소닉 | tapjoy 관련 이슈 1. 미지급 이슈 2. 지급 지연 이슈 | QA 이슈 처리 | 송 재학
| Tapjoy 관련 이슈 1. Tapjoy 한국 서비스 지급 지연 이슈 조사 2. Tapjoy 중국 서비스 작업 및 TEST( Tapjoy/TNK 문서화 작업 ) | QA 이슈 처리 | 오 인기
| 1. 앱 공지 분리 작업 2. Tstore 리다이렉트 기능 | QA 이슈 처리 | 이 한길
기타 | 휴가 : - 07/09 (월) 박진모, 김성호 - 07/12 (목) 정윤희, 이용광, 이한길 - 07/13 (금) 이한길 인력 이동 : - 이 정재님 verion팀 전속으로 변경 (송별) - 정 회덕님 플랫폼팀 합류 DJMAX 퍼블리싱 Kick-Off 회의 참석 온란인 면접 진행 | 인력 이동 - 김 준용님 합류 예정 야구 : (플랫폼 이슈) 유니티 C#용 MSG서버와 연동되는 MSG클라이언트 모듈이 필요 플랫폼 설치 자동화. 컨텐츠로그와 플랫폼로그 분리.

## 2012_0723
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (07/16~ 07/20) | 다음 주 예정사항 (07/23~ 07/27) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼 | 게임 템플릿 테스트 |  | 이 용광
| 게임 템플릿 개선 멀티 스레딩 지원 (Cont.) 외부 프로젝트에 전달할 샘플 게임 구현 | 게임 템플릿 개선 멀티 스레딩 지원 | 박 진모
야구 | 소스 인수인계 : 서버 세팅 및 TEST 클라이언트 접속 TEST 기획서 및 데이터 분석 오라클 DB 연동 작업 | 오라클 DB 연동 작업 자료 구조 분석 및 DB 설계( 테이블 & 프로시저 ) | 오 인기
| 서버 작업 환경 브리핑 (to 오인기님) 개발 서버 설정 2대 | 야구 서버 업무 지원 | 박 진모
| 리매치 처리(80%) | 리매치 처리 완료. 싱글모드 구현-승패 | 조 욱래
포커 | •서비스 오픈 준비  - 로그 추가 (game 서버)  - QA/live 서버에 설치되는 라이브러리에 디버깅 정보 포함되도록 확인 (boost 등) (30%) • 구현 진행 상황 확인 (60%) - 사용자 정보 저장(승패 등), 올인 처리, 잭팟, 채널 리스트에 인원수 표시 확인, 채널 입장 조건 검사 • 방 끝나고 게임 결과 DB에 저장을 ug =>game 으로 이동 (~80%) • 머니 지금 로직 수정(사이드 베팅 관련) with 김 준용 (~100%) | • 서비스 오픈 준비 로그 추가 (poker game 서버) DB 스키마 검토 •구현 진행 상황 확인 사용자 정보 저장(승패 등),올인 처리 (~100%),잭팟 (~100%),채널 리스트에 인원수 표시 확인 (~100%) 채널 입장 조건 검사 (~100%),등급 별 보험처리 (~60%),삥값(확인) (~60%),한도 머니 (~60%),무료 리필 (~60%),게임 떠날 때 사유를 클라이언트로 전달 (~60%) • 방 끝나고 게임 결과 DB에 저장을 ug =>game 으로 이동 (100%) | 정 윤희
| 1) 사용자 정보 저장기능 (진행) 2) 올인 처리 (진행) 3) 잭팟 (진행) 4) 채널 리스트 정보표시/입장 조건 검사 (진행) 5) 주간테스트 중 발생한 버그 대응(진행) | 1) 사용자 정보 저장기능(~23일) 2) 올인 처리(~23일) 3) 잭팟(~23일) 4) 채널 리스트 정보표시/입장 조건 검사(~23일) 5) 등급별 보험처리 6) 한도 머니 처리 7) 무료 리필 기능 확인/수정 8) LeaveGame에 사유추가 9) 주간테스트 중 발생한 버그 대응 | 김준용
| 디비관련 코드 디버그 지원 | 디버그 지원 | 이 용광
M3 | 대기방 로직 구현 : 예외 처리 및 테스트 |  | 박 진모
| C# event library (network library?) 제작 (용도: M3 및 야구게임) 조욱래님과 권택순님이랑 논의한 결과 현재 야구게임에서 작업하고 계셔서 코드 안정화된 후 svn에 올리시면 M3에도 적용할 예정. M3 게임서버 (테스트용: RPC 메시지 통신) python에 protocol buffer 장착해서 제작. M3팀에서 기존 게임 AI 로직 코드를 C#으로 유지하고 싶다는 요구사항 때문에 mono-based C# server로 다시 제작 M3 게임 확장된 specification에 관련되서 기획과 개발 논의 (상점, 플래이어간 거래, 아이템). | M3 테스트용 게임서버 제작 (asynchronous socket-based rpc + protocol buffer serialization) 위 테스트용 게임서버에 맞는 클라이언트용 socket rpc library제작 (unity editor에서 사용 가능한) | 김성호
| 업무 인수 |  | 정 윤희, 이 용광
IMO | 게임 템플릿 샘플 전달 |  | 김 성호
맞고 | 운영 메뉴얼 작성(진행중) | 운영 메뉴얼 작성 | 이 용광
클라이언트 플랫폼 | IPA 웹 배포 자료 제작 및 공유 http://bit.ly/MKU3NM |  | 송 재학
| CocosBuilder 리서칭 -Hello World 매뉴얼 작성 | 유니티 클라이언트용 C# 네트워크 라이브러리 작성 | 송 재학
스케치핑퐁 | 일본 버전 Porting 작업 ( 계속 ) iOS - Popup 처리 완료 ( 디자인 적용 미완료 ) Android 진행 중 | 일본 버전 Porting 작업 ( 계속 ) iOS, Android 실 디자인 적용 예정 InGame 정답 단어 최대 갯수 변경 통합 QA 진행 | 권 봉열
탭소닉 | iOS kr QA 이슈 처리 | QA 이슈 처리 | 송 재학
| 인수인계 자료 제작 http://bit.ly/QausEe (다음주까지 계속) GCM 추가작업 Android BugFix | 인수인계 자료 제작 Android QA | 이 한길
기타 |  | 휴가 7월 23일 (권택순, 이용광, 박진모)

## 2012_0730
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (07/23~ 07/27) | 다음 주 예정사항 (07/30~ 08/03) | 담당자 | 특이사항
서버 플랫폼 | 시스템 에러 처리 핸들러 추가 controlcenter 서버 재작성 진행중 | controlcenter 서버 재작성 - 몽고DB를 이용한 로그 저장 - 시스템 전체 로그에 대한 검색 및 통계를 용이하게 함 | 이용광
| 게임 템플릿 개선 • 멀티 스레딩 지원 o 코드 리뷰 (with 정윤희, 이용광, 오인기) o 테스트 MSG 업데이트 • 게임 로직에서 정의하여 사용 가능한 퇴장/강퇴 사유 필드 추가 | 게임 템플릿 개선 • 멀티 스레딩 지원 o 테스트 o trunk 반영 | 박진모 (정윤희, 이용광, 오인기)
|  | ug.proto 문서화 | 이용광
클라이언트 공용 업무 | 유니티 클라이언트용 MSG C# 네트워크 라이브러리 1 설계 진행 중. 1-1. 요구 사항 정리 (with 정윤희) (http://nwmsvn.nwinet.co.kr/index.php/CSharpCliNetworkLib) 1-2. ProtoBuf 관련 리서칭 | 유니티 클라이언트용 MSG C# 네트워크 라이브러리 1. 설계 완료 2. 구현 시작 | 송재학 (정윤희)
| 7층 SVN 관리 업무 인수인계 |  | 송재학
|  |  빌드머신(TEAM CITY) 자료정리 | 이한길
케쥬얼 야구 | DB 연동 작업 (진행 중) - 분석 및 연관 작업 | DB 작업 - 자료 구조와 DB 를 연동시키는 인터페이스 구성 - 오라클 DB 연동 TEST | 오인기
| • QA/개발 서버 운영 스크립트 지원 | 변경된 게임 템플릿에 게임 로직 포팅 (~ 10%) | 박진모
| 싱글플레이작업(50%) 라운드별 공수 전환 조정 가능하게 ( 90%) | 라운드별 공수 전환 조정 가능하게 ( 완료) 싱글플레이 경험치보상작업 계속(완료) | 조욱래
포커 | • 서비스 오픈 준비  로그 추가 (poker game 서버)  DB 스키마 검토 • 구현 진행 상황 확인  사용자 정보 저장(승패 등) (~100%)  올인 처리 (~100%), 잭팟 (~100%)  채널 리스트에 인원수 표시 확인 (~100%)  채널 입장 조건 검사 (~100%)  등급 별 보험처리 (~60%)  삥값(확인) (~60%), 한도 머니 (~60%), 무료 리필 (~60%)  게임 떠날 때 사유를 클라이언트로 전달 (~60%) • 방 끝나고 게임 결과 DB에 저장을 ug =>game 으로 이동 (100%) | • 서비스 오픈 준비  로그 추가 (poker game 서버)  DB 스키마 검토 • 구현 진행 상황 확인  등급 별 보험처리 (~100%)  삥값(확인) (~100%)  한도 머니 (~100%)  무료 리필 (~100%)  게임 떠날 때 사유를 클라이언트로 전달 (~100%) • 스트레스 테스트  스트레스 테스트용 클라이언트 작성  스트레스 테스트 진행 | 정윤희
| 1) 사용자 정보 저장기능 2) 올인 처리, 3) 잭팟 ,4) 채널 리스트 정보표시/입장 조건 검사 5) 등급별 보험처리, 6) 한도 머니 처리, 7) 무료 리필 기능 확인/수정, 8) LeaveGame에 사유추가, 9) 주간테스트 중 발생한 버그 대응 | 1) 스트레스 테스트 2) 버그 대응 | 김준용
| 디버그 지원 | 디버그 지원 | 이 용광
M3 | 1. M3 용 네트워크 library 제작 (현재 protocol buffer기반 UDP,TCP RPC 통신 가능—Unity Engine과 연동도 됨) 예제 겸 테스트 Unity 프로젝트 작성 2. uLink(http://developer.unitypark3d.com/ulink/manual/) 통신 메시지 interception & decoding 검토 (ulink packet header 형식, 등) | 1. uLink state synchronization에 사용하는 packet을 네트워크 library에서 인식해서 by-pass하는 mechanism 개발. 2. 게임 개발자가 C#로 제작하고 MSG api를 사용할 수 있는 embedded mono system 검토 (IDE에서도 되야 한다?) | 김성호
| 마일스톤 관련 회의 참가 |  | 이용광 박진모
|  | 로비 기획서 인수 및 검토 | 이용광
IMO | 게임 템플릿 예제 전달 DB 예제 준비 - 개발용 오라클 DB 할당 받기 | DB 예제 루틴 전달 • 기존 전달된 예제에 DB 처리 루틴 추가하여 공유 | 박진모
맞고 | : 추가 기능 구현사항 리뷰 : 운영 메뉴얼 작성중 | svn 배포 (8월 둘째주 정기점검 적용 예정) 운영 메뉴얼 작성 | 이용광 | 화요일 긴급 점검으로 svn 배포 못함
스케치핑퐁 | 일본어 Porting 작업 (진행 중) - iOS 디자인 적용 및 안드로이드 로직 구현 | 일본어 Porting 작업 진행 (계속) - iOS 및 안드로이드 통합 QA | 권 봉열
DJMAX | 암호화 모듈 제작 및 공유 |  | 이한길
탭소닉 | QA 이슈 처리 | QA 이슈 처리 | 송재학
| Android QA GCM Notification Center UI 수정 (Android) 곡 선택화면 UI 수정 (Android | Android QA | 이한길 | 탭소닉 인수인계의 경우, 네오위즈 인터넷 측에서 8월 6일부터 필요사항 요청하기로 해서 인계 작업 늦춰짐.
| 이벤트 후 당첨자 통계 추출 |  | 오인기
기타 | 휴가 7/23(월). 권택순, 이용광, 박진모, 조욱래 생일 7/29 (일) 권봉열

## 2012_0806
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (07/30~ 08/03) | 다음 주 예정사항 (08/06~ 08/10) | 담당자 | 특이사항
서버 플랫폼 | : controlcenter 서버 재작성 진행중 | : controlcenter 서버 재작성 - 몽고DB를 이용한 로그 저장 - 시스템 전체 로그에 대한 검색 및 통계를 용이하게 함 | 이용광
| • 멀티 스레딩 지원 o 테스트 o trunk 반영 | DB API 구현 | 박진모
|  | • Protobuf 에서 required 변수 설정 안되었을 시,Serialize 실패하도록 wrapper 함수 추가 | 정윤희
| 문서화 - 프로토 주석 달기 (이용광) - MSG 시스템 개요 위키 정리 (이성탁) - Presence 문서화 (~ ing) (권택순) - 문서화 검토 (All) | 문서화 - 프로토 주석 리뷰 및 보강 | 서버플랫폼파트, 송재학
| MSG user gateway 구조 분석 중 | MSG user gateway 구조 분석 계속 User gateway 기능 및 향후 필요한 기능 정리 | 김성호
클라이언트 공용 업무 | 유니티 클라이언트용 MSG C# 네트워크 라이브러리 1. 요구사항 정리 및 기본 구조 설계 2. ug 프로토콜 분석 (진행 중) | 유니티 클라이언트용 MSG C# 네트워크 라이브러리 1. ug 프로토콜 분석 2. 구현 시작 | 송재학 (정윤희) (김성호)
|  | google play 결제 정책 변경 관련 대응 | 이한길, 송재학
| 빌드머신(TEAM CITY) 자료정리, iOS 개발자 프로그램 업무 이관 준비 | 빌드머신 테스트 빌드 (cocos2d-x용), iOS 개발자 프로그램 업무 이관 | 이한길
케쥬얼 야구 | 오라클 DB 연동 작업( save 데이터 sqlrelay 연동 관련 코딩 작업 )야구 데이터 구조와 DB save 코드 설계 수정 작업( 전체 데이터 replace -> 수정된 데이터만 update 되도록 ) | 오라클 DB 연동 작업( save 데이터 sqlrelay 연동 관련 코딩 작업 ) 야구 데이터 구조와 DB save 코드 설계 수정 작업( 전체 데이터 replace -> 수정된 데이터만 update 되도록 ) | 오인기
| 변경된 게임 템플릿에 게임 로직 포팅 (~ 10%) | 변경된 게임 템플릿에 게임 로직 포팅 (~ 30%) | 박진모
| 싱글플레이작업 완료. 라운드별 공수 전환 조정 가능하게 완료. 유저 상태별(메뉴별) 메시지 체크루틴작업 완료. | 도전과제 첫캐릭터 생성시-보상 첫 플레이 보상 첫 홈런 보상 첫 탈삼진보상 일일보상 - 하루에 한번 접속시 튜토리얼- 했다 안했다. | 조욱래
| o DB 스키마 설계  기획서, datatype 분석  부분 설계 진행(member, team, player) | • DB 스키마 설계 | 정회덕
포커 | • 서비스 오픈 준비  로그 추가 (poker game 서버)  DB 스키마 검토 • 구현 진행 상황 확인  등급 별 보험처리 (~100%)  삥값(확인) (~100%)  한도 머니 (~100%)  무료 리필 (~100%)  게임 떠날 때 사유를 클라이언트로 전달 (~100%) | • 스트레스 테스트  스트레스 테스트용 클라이언트 작성 with 김 준용 (~50%)  스트레스 테스트 진행 with 김 준용 (~0%) • 버그픽스 | 정윤희
| 1) 스트레스 테스트용 테스트 클라이언트 제작 2) 주간 테스트에서 발견된 버그 수정 | 1) 스트레스 테스트 2) 버그 수정 | 김준용
| o DB스키마 설계  외부 연계 member_id 정의  내부 데이터 코드 정의 | • SP 정의 및 작성 | 정회덕
| 디버그 지원 | : 디버그 지원 | 이 용광
M3 | • uLink 패킷 reverse-engineering - packet header 분석 - packet data packing 분석 | uLink 분석 결과 자료 만들기 | 김성호
| : 로비 기획서 인수 및 검토 : 테스트 클라이언트 제작 시작 | : 로비관련 테스트 클라이언트 제작 : 로비 관련 코드 작성 | 이용광
IMO | 샘플 DB 루틴 전달 • 기존 전달된 샘플에 DB 처리 루틴 추가 • i-mo 팀공유 | DB API 문서, 구현 전달 | 박진모
맞고 |  | : svn 배포(8월 둘째주 정기점검) : 운영 메뉴얼 작성 | 이용광
• event_update SP에 deadlock 분석 • tnk 웹모듈 sqlrelay 적용 • 실서버 적용은 일정 협의 중
스케치핑퐁 | 일본어 버젼 포팅 작업, | QA 대응 및 버그 수정 | 권 봉열
탭소닉 | TapJoy 지연현상 관련 대응 |  | 송재학, 오인기
| Android QA | 인수인계 자료정리 | 이한길
기타 | 휴가 8/02(금). 김성호 회식 영화-도둑들 + 뒷풀이 | 휴가 8/06(월) 조 욱래

## 2012_0813
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (08/06~ 08/10) | 다음 주 예정사항 (08/13~ 08/17) | 담당자 | 특이사항
서버 플랫폼 | controlcenter 서버 재작성 | controlcenter 서버 재작성 | 이용광
| DB API 구현 | UserGateway 개선 • Plug-In Port를 하나만 사용하도록 수정(~ 10%) | 박진모
| UG 프로토 분석 | UG 프로토 분석 | 서버플랫폼파트, 송재학
| • uLink 분석 • MSG user gateway 구조 study • version control protocol관련 기업 사례 조사 | • uLink 분석 결과 발표 • version control protocol관련 기업 사례 조사 문서 작성 • User gateway 기능 및 향후 필요한 기능 정리 | 김성호
클라이언트 공용 업무 | ■ C# 네트워크 라이브러리 (~8/31)  ▷구현  - 접속/접속 끊기  - 에러 핸들링  - 메시지 주고/받기 ▷ UG 프로토콜 분석 | ■ C# 네트워크 라이브러리 (~8/31)   ▷테스트 프로젝트 작성   ▷UG 프로토콜 분석   ▷UG 관련 API 설계  - Login 등등   ▷네트워크 관련 처리 보강 | 송재학 (정윤희) (김성호)
| 스케치핑퐁 Cocos2d-x plug-in library 인수 시작 ( ~8/31) - 배경 지식 학습 (Android/Java) - 코드 수신 | • 스케치핑퐁 Cocos2d-x plug-in library 인수 ( ~ 8/31) - 배경 지식 학습 (Android/Java) - iOS 코드 분석 | 박종욱
| iOS 개발자 프로그램 업무 이관 | iOS 개발자 프로그램 변경안 프레젠테이션 (전사 공유) | 이한길
케쥬얼 야구 |  오라클 DB 작업 후 gateway 서버에서 유저 접속 시 개발 DB로 샘플 데이터 저장 TEST(완료)  패킷 별 DB 저장 부분 코딩( 유저 정보 로딩 외 etc ) |  패킷 별 DB 저장 부분 코딩( 오브젝트, 유저, 타자, 투수 추가 삭제 등 | 오인기
| 변경된 게임 템플릿에 게임 로직 포팅 (~70%) • 구현 완료 | 변경된 게임 템플릿에 게임 로직 포팅 (~ 100%) • 테스트 • 변경 내용 공유 (to. 조욱래님) | 박진모
| 일일보너스(50%) 튜토리얼 ( 90%) 도전과제(30%) | 일일보너스 완료. 튜토리얼 완료. 도전과제 완료. | 조욱래
| 캐쥬얼 야구 스키마 작성 | 캐쥬얼 야구 스키마 작성 | 정회덕
포커 | • 스트레스 테스트(~70%)  • 스트레스 테스트용 클라이언트 작성 with 김 준용(90%) - 계속 게임을 진행하는 케이스 작성(~100%) - 방을 왔다 갔다 하는 케이스 작성 (0%) • 스트레스 테스트 진행 with 김 준용(50%) - 계속 게임을 진행하는 케이스로 100 개 connection, 1000QPS 정도 부하주도록 테스트 진행 • 버그픽스 | • 스트레스 테스트  • 스트레스 테스트용 클라이언트 작성 with 김 준용(100%) - 방을 왔다 갔다 하는 케이스 작성 (0%) • 스트레스 테스트 진행 with 김 준용(70%) - 스트레스 테스트를 통해 검증하는 내용 : 2000 connection, 2000 qps 로 1일 이상 테스트 진행하여 메모리 릭, 서버 크래시 여부 점검 • 오라클로 포팅 • 버그픽스 • Qa 서포트를 위해 탄 구현(~10%)  기획팀에 요구사항 문의 | 정윤희
| 1) 테스트 클라이언트 제작 2) 스트레스 테스트 3) 버그 수정 | 1) 스트레스 테스트 2) 테스트 클라이언트 기능 추가 3) 버그 수정 4) Leave 사유 클라이언트에 보내지 않는 경우 확인해서 추가하기 5) 로그에 숫자로 표시되는 상태 값 문자로 표시되게 수정 | 김준용
| 코드 리뷰 lexical cast 에서 예의를 던지는 경우에 대응하는 작업 진행 알려진 버그 수정 작업 진행 | 상세 게임 로직 파악 QA 준비 ( 디버깅 ) 간단한 리펙토링 업무 | 원치훈
| 포커 테이블 생성 및 sp 작성 | 포커 테이블 생성 및 sp 작성 | 정회덕
| 디버그 지원 | 디버그 지원 | 이 용광
M3 | : 테스트 클라이언트 기본 얼개 재구성 : 기획 미비 사항 및 구체적인 요구사항 확인 작업 진행중 | 캐릭터 생성 관련 코드 작성 | 이용광
IMO |  | DB API 문서, 구현 전달 | 박진모
맞고 | 디비 장애 문제로 긴급 점검을 해서 svn배포 유보(8월 넷째주 정기점검에서 적용) (8월7일) |  | 이용광
스케치핑퐁 | 일본 업무 QA 대응 및 버그 수정 | 스케치 핑퐁 일본 업무 대응 및 버그 수정 | 권 봉열
| 서버 성능 관련 문제 해결 | 서버 성능 관련 문제 해결 | 정회덕 | 기존 업무 일정 고려, 여름 휴가 일자 조정
탭소닉 |  탭소닉 안드로이드 QA  탭소닉 결제 모듈 변경 진행 | 탭소닉 결제 모듈 변경 | 이한길
기타 | 휴가 8/06(월) 조욱래 8/10(금) 송재학 | 휴가 8/13(월). 송재학, 8/14(화). 송재학, 8/16(목). 권택순, 권봉열, 오인기,김준용, 8/17(금). 오인기,정윤희, 권봉열,김준용,

## 2012_0820
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (08/13~ 08/17) | 다음 주 예정사항 (08/20~ 08/24) | 담당자 | 특이사항
서버 플랫폼 | controlcenter 서버 재작성 | controlcenter 서버 재작성 피망 플러스 아이디 64비트로 교체 | 이용광
|  | 게임 템플릿 • Log 기능 확장 : Multi Thread 버전 구현 | 박진모
| MSG 시스템 적응 (신규 팀원) - protocol buffers 관련 읽기 및 쓰기 in c++ | MSG 시스템 적응 (신규 팀원) - 쉘 상에서 소스 수정 작업 후 커밋하는 플로우 익숙해 지기 | 신승엽
| MSG 시스템 적응 (신규 팀원) - protocol buffers 관련 읽기 및 쓰기 in c++ | MSG 시스템 적응 (신규 팀원) - 쉘 상에서 소스 수정 작업 후 커밋하는 플로우 익숙해 지기 | 원치훈
| • uLink 소개 자료 및 사용 예제 준비 (완료) • uLink library 없이 uLink Unity Server와 통신 예제 (완료) • MSG user gateway 구조, versioning system study (진행) | • 위 uLink demonstration 및 uLink에서 사용되고 있는 기술 설명 • 게임 템플릿 Win32/64 지원 검토 (Mono에서 asynchronous i/o 성능 조사?) | 김성호
클라이언트 공용 업무 | ○ C# 네트워크 라이브러리  ■ 네트워크 관련 처리 보강  ■ 테스트 프로젝트 작성(진행 중) | ○ C# 네트워크 라이브러리  ■ 테스트 프로젝트 작성  ■ UG 프로토콜 분석  ■ UG 관련 API 설계  - Login 등등 | 송재학 박진모
| • Cocos2d-x plug-in library 인수 - iOS 코드 분석 - 배경 지식 학습 (Android/Java) | • 스케치핑퐁 Cocos2d-x plug-in library 인수 - iOS 코드 분석 - 배경 지식 학습 (Android/Java) - 안드로이드 코드 분석 | 박종욱
| Cocosbuilder 애니메이션 리서칭 및 타짜 담당자에게 공유 |  | 권봉열
| ios 개발자 프로그램 팀장 회의 공유 발표 | ios 개발자 프로그램 추가 협의 및 정리 | 이한길
케쥬얼 야구 | ○ 오라클 DB 연동 작업 ( 전체 50% 정도 진행 됨 ) 1. 게임서버 <-> 오라클 DB 연동 함수 완성 및 TEST 완료( 프로시저, raw 쿼리 ) 2. 유저 정보,팀,플레이어,배터리,피처,친구 테이블 조회 함수 제작( 45% 진행됨 ) | ○ 오라클 DB 연동 작업 1. 유저 정보,팀,플레이어,배터리,피처,친구 테이블 조회 함수 제작 2. 유저/타자/투수/친구/팀 데이터 추가/삭제/업데이트 | 오인기
| 변경된 게임 템플릿에 게임 로직 포팅 (~ 100%) • 테스트 • 변경 내용 공유 (to. 조욱래님) | • 야구 테스트 환경의 디스크 파티션 변경 | 박진모
| 일일퀘스트(90%) | 데일리 퀘스트작업 | 조욱래
| 스키마 작성 테이블/컬럼 정규화 | 스키마 작성 테이블/컬럼 정규화 SP 작성 | 정회덕
포커 | ○ 스트레스 테스트 진행 (with 김준용)(80%) : 게임서버 프로파일링 ○ 리포팅된 버그픽스 (with 김준용, 원치훈) ○ 로그추가 (with 김준용, 원치훈) (60%) : gateway 로그에 nick 일괄 추가(100%) ○ 서버 안정성에 문제 있는 코드 수정 ○ 방 떠나는 사유에 POKER_SYSTEM 항목 추가 | ○ 스트레스 테스트 : 계속 방을 드나드는 케이스 추가 및 테스트 ○ 오라클로 포팅 (100%) ○ 탄 구현 (20%) : 요구사항 협의 (with, 기획팀, qa팀) | 정윤희
| 1) 버그 수정 : 게임 방에서 채널 최소/최대 금액 확인하여 게임 완료 후 내보내도록 수정 : 사이드 베팅 시, 어떤 경우 잠시 동안 사용자 보유머니가 잘못 보이는 문제 수정 2) 방 Leave 사유 관련 : Leave 사유 주지 않는 경우 발견되어 추가 : 리브 사유 숫자가 아닌 문자로 남기게 게임 서버 로그 보완 3) 스트레스 테스트 4) 테스트 클라이언트 기능 추가 | 1) 스트레스 테스트 2) 테스트 클라이언트 기능 추가 3) 버그 수정 4) 포커 족보 비교 로직 수정 보완 | 김준용
| ○ 포커 정기 테스트 (with 정윤희, 김준용) ○ 로그추가 : game 서버 로그에 nick 일괄 추가(10%) | ○ 로그추가 : game 서버 로그에 nick 일괄 추가 | 원치훈
| 테이블 수정 및 SP 작성 완료 | SP 수정 사항 대응 | 정회덕
|  | 디버그 지원 | 이 용광
M3 | : 테스트 클라이언트 캐릭터 생성 관련 구현 : ERWin을 사용한 디비 스키마 설계 : 캐릭터 생성 및 무기 및 코스튬 설정을 위한 프로토콜 설계 : 기획문서 상세화 요구 전달 | : 캐릭터 생성 및 방 생성 기능 작성 : 기획 미비 사항 및 구체적인 요구사항 확인 작업 | 이용광
I-MO | DB API 문서, 구현 전달 UG api 문서, 샘플 클라이언트 전달 | C# 클라이언트 공유 (with 송재학님) MSG 연동 지원 | 박진모
맞고 | 점검 (8/16) |  | 이용광, 박진모
| : svn 배포 처리 : 운영 메뉴얼 작성 |  | 이용광
스케치핑퐁 | 일본 업무 QA 대응 및 버그 수정 | 일본 업무 대응 및 버그 수정 | 권 봉열
탭소닉 | QA 대응 |  | 오인기
홀덤 | 홀덤 기획안 프리젠테이션 회의 | ○ 페이스북 친구 목록 관련 API 기능 및 한계 파악하기 ○ 홀덤 기확안 관련 회의, 결제 및 회원 관리등에 관련하여 스케치핑퐁 팀에 정보 요청하여 파악하기. | 원치훈, 정윤희
|  | ○ 기획안 검토 | 정회덕
기타 | 휴가 8/13(월). 송재학, 이한길(오후) 8/14(화). 송재학, 이한길 8/15(수). 광복절 공휴일 8/16(목). 권택순, 권봉열, 오인기,김준용, 이한길 8/17(금). 오인기,정윤희, 권봉열,김준용, 이한길 | 휴가

## 2012_0827
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (08/20~ 08/24) | 다음 주 예정사항 (08/27~ 08/31) | 담당자 | 특이사항
플랫폼공통 | uLink 소개 + 조사 자료 통합, 발표 준비 | Protocol buffer .net AOT 버전 성능 향상 | 김성호
서버 플랫폼 | Log 기능 확장 : Multi Thread 지원 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 지원 C# 클라이언트 작성 지원 | C# 클라이언트 작성 지원 • 컨텐츠 제작자에 노출되어야 할 API 정리 • 샘플 서버 개선 : Plug-in 처리 추가 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 • SEH 연동 • 윈도우즈 포팅 버전 동작 테스트 : 샘플 서버 이용 게임 템플릿 API 설명 모임 | 박진모
| Control Center 서버 재작성 • 몽고디비에 들어갈 스키마 정리 • 로그뷰어를 제작할 개발 환경 확정 피망 플러스 아이디를 int64 타입으로 변경 | controlcenter 서버 재작성 | 이용광
| User Gateway 분석 (진행) | 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 • C#->C++ 연동 | 김성호
| 1. MSG game2 라이브러리 windows 버전으로 포팅작업( 8/20~8/22 ) 2. MSG game2 windows version를 이용한 Test Project제작(8/24) |  | 신승엽
| 쉘 상에서 소스 수정 작업 후 커밋하는 플로우 익숙해지기 |  | 원치훈
클라이언트 공용 업무 | ● C# 네트워크 라이브러리 ■ 현재 상태에 대한 샘플 작성 ■ 메시지 분석 완료, M3, i-mo 팀에 중간 개발 버전 전달. | ● C# 네트워크 라이브러리 ■ 완성 및 문서 정리 | 송재학 박진모
| ● Cocos2d-x Plugin 인수 인계 ■ iOS, 안드로이드 코드 분석 ■ 배경 지식 학습 (Android/Java) | ● Cocos2d-x Plugin 인수 인계 | 박종욱
| ● iOS 개발자 프로그램 관리 방안 ■ 변경안 수정. | ● iOS 개발자 프로그램 관리 방안 ■ 팀장 회의에서 공유 | 이한길, 송재학
케쥬얼 야구 | 오라클 DB 연동 전체 작업(70%) 1. 유저 정보,팀,플레이어,배터리,피처,친구 테이블 조회 함수 제작(70%) 2. 투수 삭제, 타자 삭제, 팀 삭제, 팀 선택, 아이템 장착 변경, 아이템 삭제, 강제 종료 카운트, 머니 증가, 게임 결과 로그 기록 제작(90%) 3. 팀 생성, 타자 생성, 투수 생성, 유저 생성 작업(50%) | 오라클 DB 연동 작업 1. 유저 정보,팀,플레이어,배터리,피처,친구 테이블 조회 함수 제작 2. 팀 생성, 타자 생성, 투수 생성, 유저 생성 작업 3. 아이템 구입, 추가 등 관련 작업 4. 완성된 DB 함수 TEST | 오인기
| 서버 설정 스크립트 문서화 디스크 파티션 변경 작업 요청 |  | 박진모
| 도전과제처리(80%) | 도전과제처리 완료. 장착 + 소비 아이템 버프적용 | 조욱래
| 아이템 관련 스키마 협의 스키마 설계 | 데이터 정리 및 스키마 설계 | 정회덕
포커 | 오라클 포팅 (10%) 탄 세팅 관련 회의 진행 (with 김준용,원치훈) | 오라클 포팅 (100%) qa 서포트 | 정윤희
| 1) 스트레스 테스트 2) 테스트 클라이언트 기능 추가 3) 버그 수정 : 족보 비교 로직에서 score가 0일 때 생기는 문제 해결 (with 정윤희) 4) 포커 족보 비교 로직 수정 보완 :원페어/투페어 일 때 5장 기준으로 비교 하도록 수정 5) 게임아이디 변수형 변경 : gameLogic.proto/ug.proto 의 game_id등 관련 변수 int32에서int64로 변환 : 관련 코드 수정 6) 리팩토링 :private함수 구분해서 함수명 뒤에 ‘_’ 붙임 (with 원치훈) 7) 주석추가 작업 :멤버변수/함수 상세 용도 설명 8) 기존에 사용하던 구 포커 서버의 탄구현 로직 검토 : GRC에서 관련 내용만 검토 | 1) 스트레스 테스트 2) 테스트 클라이언트 기능 추가 3) 버그 수정 4) 포커 족보 비교 로직 수정 보완/테스트 - qa 서포트 | 김준용
| 포커 Room 클래스 롤 파악 및 어뎁터 패턴 시각화 자료 포커 게임 리펙토링 game.cpp 로그중 사용자 아이디가 출력되는 부분들에 닉네임 추가 | 포커 게임 Q/A 대응 | 원치훈
정회덕
M3 | 기획 미비 사항 및 구체적인 요구 사항 확인 작업 시연용 기획에 맞춰 디비 스키마 재디자인 Oracle 개발 환경 숙지 | 캐릭터 생성 및 방 입장 기능 완료 | 이용광
I-MO | C# 클라이언트 공유 MSG 연동 지원 | MSG 연동 지원 | 박진모
맞고 | 카드게임팀 서버 운영 관련 회의 참석 • T스토어 버퍼 서버 문제 협의 • 카드 게임팀 실서버 수요 예측 | T스토어 대응 관련 이슈 처리 | 이용광
| 8/23 임시 점검 : 복주머니 변경 |  | 이용광, 정회덕
스케치핑퐁 | ● 일본 QA 대응 | ● 일본 QA 대응&버그 수정 | 권 봉열
| ● 빌드 서버 구축 ■ 스케치핑퐁 일본판 ■ iOS 단순 빌드 완료 ■ iOS 배포 관련 작업 | ● 빌드 서버 구축 ■ iOS 배포 빌드 완료 Android 단순 빌드 및 배포 관련 작업 완료 | 권봉열
| 서버 성능 개선을 위한 협의 |  | 정회덕
탭소닉 | ● Android ■ 결제 모듈 변경 ■ Tstore 리젝 사유 수정 ■ PPDK 교체 | ● Android ■ 결제 모듈 변경 | 오인기
| ● iOS ■ PPI 제거 | ● iOS ■ QA 이슈 해결 | 송재학
|  | ● 인수인계 ■ QnA | 이한길
홀덤 | 기획서 리뷰 | 기획서 리뷰 | 원치훈, 정윤희, 신승엽
| 페이스북 API 학습 | MSG 각 모듈의 롤 파악 및 시각화 자료 만들기 | 원치훈
|  | 홀덤 프로토타입 기획서 리뷰 및 스케쥴산정 및 카드게임팀 전달 | 신승엽, 원치훈
타짜 | 소셜 플랫폼 기술 관련 협의 | 아웃게임 인프라 관련 협의 | 정회덕
기타 | ● 휴가 - 8/20 조욱래(오후), 이용광 - 8/25 권택순(오후) ● 회식 - 8/24 클라이언트 파트 회식 | ● 휴가 - 8/27 이한길 - 8/30 박종욱 - 8/31 박종욱 - 9/3 박종욱

## 2012_0903
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (08/27~ 08/31) | 다음 주 예정사항 (09/03 ~ 09/07) | 담당자 | 특이사항
서버 플랫폼 | ■ 서버간 통신 방식 관련 브밍 회의 |  | 플랫폼파트 정윤희
| ■ MSG 서버 분석 ○ Room 핸들러/서비스 분석 |  | 원치훈
| ■ Control Center 서버 재작성 ○ 로그 저장 기능 완료 | ■ Control Center 서버 재작성 ○ 로그 뷰어 작성 | 이용광
| ■ 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 ○ Mono C3 to C++ binding 기술 실효성 검토 (CXXI) ○ GCC 4.7.1 설치 ■ Presence 서버 마무리 및 방 검색 기능 추가 (시작) | ■ 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 ○ Mono C3 to C++ binding 기술 실효성 검토 (CXXI) ○ GCC 4.7.1 설치 ■ Presence 서버 마무리 및 방 검색 기능 추가 (계속) | 김성호
| ■ C# 클라이언트 작성 지원 ○ 컨텐츠 제작자에 노출되어야 할 API 정리 ■ 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 ○ 윈도우즈 포팅 버전 동작 테스트 : 샘플 서버 이용(진행중) ■ 게임 템플릿 API 설명 모임 | ■ C# 클라이언트 작성 지원 ○ 샘플 서버 개선 : Plug-in 처리 추가 ■ 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 ○ 윈도우즈 포팅 버전 동작 테스트 : 샘플 서버 이용 ■ 게이트웨이와 게임템플릿 사이의 컨텐츠용 프로토콜 추가 | 박진모
클라이언트 공용 업무 | ■ C# 네트워크 라이브러리 ○ 라이브러리 인터페이스 작성 ○ 라이브러리 문서화 | ■ C# 네트워크 라이브러리 ○ 테스트 & 안정화& 예외처리 ○ 피드백 f/u | 송재학
| ■ 빌드 서버 세팅 ○ 개발 빌드 세팅 & 문서화 ○ 배포 빌드 세팅 | ■ 빌드 서버 세팅 ○ 개발 빌드 세팅 & 문서화 ○ 배포용 웹서버 세팅 | 권 봉열
| ■ C++ 플러그인 인수 인계 완료 | ■ 인증 & 결제 프로세스 세미나 준비 및 진행 | 박종욱
| ■ IOS 개발자 프로그램 수정안 공유 | ■ IOS 개발자 프로그램 수정안 진행 | 클라이언트파트
케쥬얼 야구 | ■ 게임 서버와 DB 연동 작업 및 TEST( 10% ) ■ 아이템 / 퀘스트 프로시저 연동 및 DB 작업( 50%) ※ 야구 아웃 게임 서버 업무 전체 진척도 ( 65 % ) | ■ 게임 서버와 DB 연동 작업 및 TEST (계속) ■ 아이템/퀘스트/프로시저 연동 및 DB 작업 | 오인기
| ■ 업무 프로세스 및 진행 현황 파악 (진행 중) | ■ 일정 검토 | 정윤희
| ■ 도전과제 | ■ DB 작업 협업 ■ 패킷 과수신 상황에 대한 대응 코드 추가 | 조욱래
| ■ db 스키마 설계 및 SP 작성 | ■ db 스키마 검토/수정 및 SP 작성 | 정회덕
포커 | ■ 오라클 포팅 |  | 정윤희
| ■ 테스트 클라이언트 기능 추가 (진행중) ■ 탄 구현 준비 ■ 주간 테스트 버그 수정 ■ 내부 로직 수정 - 족보 비교 로직 수정 | ■ 테스트 클라이언트 기능 추가 ■ 스트레스 테스트 | 김준용
| ■ 탄 적용 (진행 중) | ■ 탄 적용 | 원치훈 김준용
| ■ 1차 QA (진행 중) | ■ 1차 QA 마무리 및 2차 QA | 원치훈 정윤희 김준용
M3 | ■ 캐릭터 생성 및 방 입장 기능 완료 ■ 캐릭터 제작 및 선택 기능까지 테스트 서버 구성해서 전달 | ■ 방 입장 기능 및 스테이지 클리어 기능 제작 및 문서 전달 | 이용광
I-MO | ■ MSG 연동 지원 | ■ MSG 연동 지원 | 박진모
맞고 | 8.30 정기 점검 | 9.06 정기 점검 | 이용광
스케치핑퐁 | ■ 일본버전 이슈대응 ○ 버그 수정 | ■ 일본버전 이슈 대응 ○ 버그 수정 | 권 봉열
탭소닉 | ■ 인수인계 ○ ios 리패키징 전달 ○ 인수 인계 범위 정리 ■ 안드로이드 결제 모듈 ○ 피망플러스 이슈 분석 ○ 구글플레이 결제 모듈 ○ 상점 리팩토링 | ■ 인수인계 ○ 안드로이드 리패키징 & 전달 ■ 안드로이드 결제 모듈 ○ 수요일까지 완료 예정 | 이한길
홀덤 | ■ 프로토타입 일정 산정 및 개발 스펙 정리 |  | 원치훈 신승엽
|  | ■ 프로토타입 개발 환경 세팅 및 작업 시작 | 원치훈
|  | ■ 게임 서버 준비 | 정윤희
기타 | ■ 휴가 - 8/28(화) 권봉열, 정회덕, 권택순(오전반차) - 8/30(목) 박종욱 - 8/31(금) 박종욱 | ■ 휴가 - 9/03(월) 박종욱 - 9/06(목) 신승엽 - 9/07(금) 신승엽
업무 비중
정 윤희 | 포커 : 80%
야구 : 15%
MSG 플랫폼 회의 참석 : 5%
김준용 | 포커 : 100%
원치훈 | 홀덤 : 4/9 = 44%
포커 : 2/9 = 22%
MSG 플랫폼 분석 : 34%
신승엽 | 홀덤 : 100%
오 인기 | 야구 : 100%
조 욱래 | 야구 : 100%

## 2012_0910
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (09/03 ~ 09/07) | 다음 주 예정사항 (09/10 ~ 09/14) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼 | ■ MSG 클라이언트 라이브러리 ○ 라이브러리 안정화 • 윈도우에서 발생하는 이슈 해결(완료) • 테스트&안정화(완료) ○ 자동 Archive 스크립트 작성(완료) ○ 관련 지원 업무(진행) | ■ MSG 클라이언트 라이브러리 ○ 라이브러리에 대한 요청 사항 대응 ○ 버그/이슈 대응 | 송재학
| ■ 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 ■ 윈도우즈 포팅 버전 동작 테스트 : 샘플 서버 이용 유저 게이트웨이 <-> 게임 템플릿 사이에서 전달가능한 메시지 추가 ■ 게임 템플릿 로그 정리 | C# 클라이언트 작성 지원 샘플 서버 개선 : Plug 처리 추가 게임 템플릿 Windows 포팅 Windows 용 sqlrelay 테스트 Plug 요청에 대한 응답을 전송하도록 수정 | 박진모
| ■ Control Center 서버 재작성 : 로그 뷰어 작성중(웹 프레임워크 설정 및 mongodb 연동 확인) ■ 게이트웨이 : 게이트웨이 플러그인 관련 버그 수정 : 게이트웨이 네트워크 라이브러리 boost::asio로 변경 시작 | ■ Control Center 서버 재작성 : 로그 뷰어 작성중 ■ 프리젠스 기능 추가 : 프리젠스 서버 방리스트 지원기능 추가 ■ 게이트웨이 : 게이트웨이 네트워크 라이브러리 boost::asio로 변경 | 이용광
| presence C++ 포팅 공유회의 | presence C++ 포팅 공유회의 | 플랫폼파트, 정윤희,권택순
클라이언트 공용 업무 | ■ iOS 개발자 프로그램 • 총무팀에서 진행 중(예상보다 지연 중) | ■ iOS 개발자 프로그램 • 각 팀에 계정 전달 • 발생하는 이슈에 대한 대응 | 이한길, 박종욱
| ■ 빌드 서버 • 스케치 핑퐁 배포 빌드 세팅(진행) • 웹 서버 세팅(완료) | ■ 빌드 서버 • iOS 웹 서버 배포 빌드 자동화 | 권봉열
| ■ 기술 세미나 • iOS In-App Purchase 세미나 발표 준비(완료) | ■ 기술 세미나 • iOS In-App Purchase 세미나 발표 • iOS In-App Purchase Advance 세미나 준비 • 인증 관련 세미나 준비 | 박종욱
베이스볼 쇼다운 | ■ DB 스케마 변경설계 ■ SP 작성 : login | ■ DB 스케마 변경설계 ■ SP 작성 : 게임 결과 및 로그 | 정회덕
| ■ 변경된 기획서 분석(100%) - 변경된 내용에 따른 프로토콜 설계 수정 작업(80%) - 변경된 내용에 따른 DB 수정 작업(50%) | ■ 변경된 기획 내용 반영 - 프로토콜 설계 수정 작업 - 클라이언트 연동 TEST 버전 개발 - DB 수정 작업 ■ QA 장비에 DB 환경 세팅 ■ 로그인 작업 | 오인기
| - 수정된 기획 버전 스케쥴링 및 프로토콜 변경작업. |  | 조욱래
| - 변경된 기획서 공유 받음 - 스케줄 확인 |  | 정윤희
포커 | ■ 탄 생성루틴 씨언어로 포팅 - 50 ■ 탄 생성루틴 검증 테스트 코드 작성 - 50 | ■ 탄 루틴 완료 ■ MSG 공부 | 원치훈
| ■ qa 서포트 ■ plug 처리 구현 및 클라이언트 서포트 ■ 탄 로직 테스트 진행상황 확인 | ■ qa용 운영툴 제작 | 정윤희
| 1) 스트레스 테스트 2) 테스트 클라이언트 기능 추가 -> 20% 방입장 퇴장을 반복하는 로직 테스트(with 정윤희, 박진모) 테스트 클라이언트와 일반 클라이언트의 연동 테스트 3) 1차 QA중 발생한 버그 수정/테스트 -> 30% 등업/다운 시에 보험금 계산 버그 (with 정윤희, 정회덕) 최대 소유 머니 검사 기능 (with 정윤희, 정회덕) 잭팟 상금이 잘 못 생성되는 버그 수정(with 정윤희, 정회덕) 4) 2차 QA 진행 준비 -> 10% 5) 탄 구현 일정 정리/로직 검증 -> 30% 탄 구현을 위해 게임 로직 서버의 덱 구조 변경/테스트(with 정윤희) 탄 로직 검증과 연동하여 족보 비교 로직 재검증(with 원치훈) 6) 개인 개발용 서버 환경 세팅 -> 10% | 1) 스트레스 테스트 2) 테스트 클라이언트 기능 추가 3) 2차 QA 진행 준비 4) 버그 수정 | 김준용
M3 | ■ 방 입장 기능 및, 스테이지 클리어 기능 제작 및 문서 전달 ■ 첫번째 시연용 서버 릴리즈 | ■ DS 서버 연동 스펙 공유 받기 ■ 방리스트 기능 추가제작
I-MO | ■ MSG 연동 지원 | ■ MSG 연동 지원
맞고 |  | ■ 가계정 정보 통합 건 DB 지원 업무 | 정회덕
| ■ 정기 점검 (9/6) | ■ 9.13 정기 점검
스케치핑퐁 | ■ 일본 Submit에 필요한 자료 리서칭 | ■ 일본 버전 이슈 대응 | 권봉열
| ■ 서비스 변경 협의 - file server 추가 건 - blob데이터 분리 건 | ■ 서비스 아키텍쳐 설계 ■ blob데이터 분리 방법 협의 | 정회덕
탭소닉 | ■ iOS QA 이슈 대응(완료) ○ Android 결제 이슈 • 클라이언트 완료 • 서버 완료 • 피망플러스 버그로 지연 중 | ■ Android QA 이슈 대응 ○ 인수인계 • Android 버전 정리해서 전달 | 송재학, 이한길
홀덤 | ■ 개발용 홀덤 게임 서버 준비 (50%) 지연중 | ■ 개발용 홀덤 게임 서버 준비 (100%) | 정윤희
기타 | ■ 휴가 - 9/03(월) 박종욱, 김성호 - 9/04(화) 김성호 - 9/06(목) 정윤희, 김성호, 권택순(오전) - 9/07(금) ■ 개발 서버 구매 ■ SE &DB 업무 면접 진행 | ■ 휴가 ■ 건강검진 - 9/10(월) 권봉열, 박진모, 조욱래, 오인기 - 9/14(금) 김준용, 박종욱 - 9/15(토) 원치훈 ■ 개발 서버 구매 ■ SE &DB 업무 면접 진행

## 2012_0917
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (09/10 ~ 09/14) | 다음 주 예정사항 (09/17 ~ 09/21) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼 | ■ 프리젠스 서버 • 방 리스트 지원 기능 추가 ■ 게이트웨이 • 네트워크 라이브러리를 boost::asio로 변경(진행중) | ■ Control Center 서버 재작성 • 로그 뷰어 작성 ■ 게이트웨이 • 네트워크 라이브러리를 boost::asio로 변경 | 이용광
| ■ 프리젠스 (진행중) • autotools build (dependency checking for yaml-cpp, protobuf, boost, sqlite3) 구현 • Sqlite3을 사용한 SqliteDBFactory class 구현 (db생성 factory) • SqliteDB class 구현 (database operation class : INSERT, SELECT, etc..) | ■ 프리젠스 (계속) ■ 게임템플릿 (옵션) • RoomLogic 인터페이스 CXXI로 Mono에서 호출 | 김성호
| ■ C# 클라이언트 네트워크 라이브러리 지원 • 샘플 서버 개선 : Plug 처리 추가 ■ 게임 템플릿 • 윈도우즈 포팅 - 윈도우즈용 sqlrelay 테스트 • 기능 추가 - Plug 요청에 대한 응답을 전송하도록 수정 | ■ 게임 템플릿 • 윈도우즈 포팅 - 프로젝트 설정 정리 - SEH 연동 | 박진모
| ■ C# 클라이언트 네트워크 라이브러리 - 피드백 적용 및 예외 처리 | ■ C# 클라이언트 네트워크 라이브러리 - 피드백 적용 및 예외 처리 | 송재학
| ■ 서버 버그 픽스 • 게이트웨이 : 일시적인 IO 처리 실패에도 연결이 종료되는 문제 수정함(EINPROGRESS, EWOULDBLOCK 처리) • Presence : 동일 ID 유저의 로그아웃과 로그인이 연달아 처리될 때, 로그인 상태가 해지되는 문제 수정 (정상 logout 이후의 연결 종료는 purge 처리 하지 않도록 수정함) |  | 이용광, 박진모
| ■ MSG 플랫폼 분석 | ■ MSG 플랫폼 분석 | 원치훈
클라이언트 공용 업무 | ■ iOS 개발자 프로그램 • 총무팀에서 진행 중(총무팀 사정으로 지연 중) | ■ iOS 개발자 프로그램 • 각 팀에 계정 전달 • 발생하는 이슈에 대한 대응 | 이한길, 박종욱
| ■ 빌드 서버 • iOS 웹 배포 자동화 리서칭 완료 • 카드게임팀-포커 빌드 서버 초기 구축 완료. | ■ 빌드 서버 • 베이론 팀 일본버전 빌드 서버 구축 • 빌드 서버 매뉴얼 작성 • 야구 빌드 서버 구축 | 권봉열
|  | ■ 유니티 관련 리서치 (for 베이스볼쇼다운) • 패쳐, • C# 난독화 | 송재학, 박종욱
베이스볼 쇼다운 | - 수정된 내용에 따른 프로토콜 수정 작업 완료( 100% ) - 수정된 게임 시작 시퀀스 수정 작업 완료(100%) - 수정된 게임 재대결 시퀀스 수정 작업 완료(100%) - ELO Point 작업 (50%) - DB 작업(60%) | - ELO 작업 - DB 작업 - 게임 전체 시퀀스 TEST | 오인기
| ■ 프로토콜 변경작업 ■ 오 인기님 야구서버 인수인계작업 지원 (진행중). | ■ 야구 서버 리팩토링. ■ 오 인기님 야구서버 인수인계작업 (계속). ■ ELO포인트, 전적처리 | 조욱래
| ■ DB 스키마 설계 변경(완료) ■ DB SP 작성 : 게임 결과 및 로그 |  | 정회덕
포커 | ■ 개발 지원 | ■ 개발 지원 | 박진모
| ■ 2차 QA준비 : 버그픽스 : 중간에 나간 사용자의 베팅금액 승자머니에 포함되게 수정 : QA 용 운영툴 : 게임 정보 읽을 때, db 다시 읽도록 수정 : 탄 알고리즘 적용 | ■ 2차 QA 대응 (9/17~9/25) | 정윤희
| ■ 1) 스트레스 테스트 비정상 적인 접속 종료 원인 파악/수정(with 박진모) (원인 파악 중) 방에 접속중인 아닌 유저가 보낸 패킷에 대한 처리 ■ 2) 테스트 클라이언트 기능 추가 베팅 동작 지연을 위한 기능 추가 (20%) ■ 3) 2차 QA 진행 준비 ■ 4) 버그 수정 잭팟 관련 오류 수정 (with 정윤희, 정회덕) 전적 업데이트 관련 오류 수정(with 정윤희, 정회덕) 게임 서버의 랜덤 값 초기화 문제(with 박진모) | ■ 1) 스트레스 테스트 ■ 2) 테스트 클라이언트 기능 추가 ■ 3) 2차 QA 진행 준비 ■ 4) 버그 수정 | 김준용
M3 | ■ 방리스트 기능 추가 제작(진행중) | ■ 방리스트 기능 제작 및 2차 서버 릴리즈 ■ DS 서버 연동 스펙 공유 받기 | 이용광
I-MO | ■ MSG 연동 지원 | ■ MSG 연동 지원 | 박진모
맞고 | ■ 정기 점검(9.13 ) - 인수 인계 진행 ■ 운영 인수 인계 회의 진행 | ■ 정기 점검(9.20 ) - 인수 인계 진행 | 이용광
| ■ 가계정, 실계정 통합 DB 작업 (요구사항 분석) ■ 시드머니 지급 금액 변경 작업 (완료) ■ 복주머니 지급 로직 변경 DB 작업 (진행 중) | ■ 가계정, 실계정 통합 작업 1. sp 작성 2. web url 추가 ■ 복주머니 지급 로직 변경 DB 작업 (완료) | 정회덕
스케치핑퐁 | ■ 서비스 아키텍쳐 설계 제공( 기본 구현 완료) ■ blob분리에 따른 DB 설계 추가( 기본 구현 완료) | ■ 서비스 아키텍쳐 변경 적용 (피드백 반영 및 예외 처리) ■ blob데이터 분리 방법 적용 지원 (피드백 반영 및 예외 처리) | 정회덕
탭소닉 | ■ Android • 결제 관련 이슈 완료 • 티스토어 리젝 대응 완료 • 안드로이드 QA 시작 • 티스토어 QA 시작 | ■ Android QA 이슈 대응 ■인수인계  Android 버전 정리해서 전달 (한길: 안드로이드를 끝내버리겠다.) | 송재학, 이한길
홀덤 | ■ 기획 내용(게임 룰) 파악 | ■ 프로토콜 개발 | 원치훈
| ■ 개발용 홀덤 서버 게임 서버 준비 (80%) : linux 환경에서, 가위/바위/보 서버 세트 띄우고 확인 | ■ 개발용 홀덤 서버 게임 서버 준비 (100%) : game 서버는 window 에서 띄우도록 변경 | 정윤희
기타 | ■ 기술 세미나 - 크라이언트 파트 박종욱 - iOS In-App Purchase 세미나 발표 : http://nwmsvn.nwinet.co.kr/svn/common/doc/seminar/iOS_IAP/iOS In-App Purchase.pdf ■ 휴가 - 9/10(월) 조욱래 - 9/11(화) 김성호, 이용광, 김준용 - 9/12(수) 이한길 ■ 건강검진 - 9/10(월) 권봉열, 박진모, 조욱래, 오인기 - 9/14(금) 김준용, 박종욱 - 9/15(토) 원치훈 ■ 개발 서버 구매 (진행중) ■ SE &DB 업무 면접 진행 | ■ 휴가 - 9/17(월) 정회덕 ■ 건강검진 - 9/17(월) 이용광 ■ 개발 서버 구매 (계속)

## 2012_0924
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (09/17 ~ 09/21) | 다음 주 예정사항 (09/24 ~ 09/28) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼 | Control Center 서버 재작성 • 로그 뷰어 작성 (진행) 게이트웨이 • 네트워크 라이브러리를 boost::asio로 변경 (진행) | Control Center 서버 재작성 • 로그 뷰어 작성 게이트웨이 • 네트워크 라이브러리를 boost::asio로 변경 | 이용광
| Presence 서버 (계속) • 내부 데이터 구조 변경 o Protocol Layer, Backend (data modification, query retrieval) 분리 작업 (진행) o 버그 픽스 (SIGSEGV, uninitialized value usage) • 기능 모듈화를 위한 OpenLDAP 서버의 데이터 공유 시스템 조사 | Presence 서버 (계속) • Backend, Network Protocol Layer 모듈화 | 김성호
| 게임 템플릿 버그 픽스 • 방에 입장 진행 중인 유저의 연결이 종료될 때, 서버 크래시 수정 • 삭제 예정인 방에 유저가 입장 가능한 문제 수정 | 게임 템플릿 윈도우즈 포팅 • 프로젝트 설정 정리 • SEH 연동 | 박진모
| MSG 방향성 협의 회의 1차 | MSG 방향성 협의 회의 2차 | 플랫폼파트, 정윤희, 조욱래
클라이언트 공용 업무 | iOS 개발자 프로그램 • 계정 생성 신청 완료 • 애플에서 enable 해줘야함 | iOS 개발자 프로그램 • 각 팀에 계정 전달 • 발생하는 이슈에 대한 대응 | 이한길, 박종욱
| 빌드 서버 • 포커, 타짜 안드로이드 빌드 서버 세팅 완료 • 팀 내 세미나 준비(진행) • 파트 내 리뷰 준비(진행) | 빌드 서버 • 팀 내 세미나 • 파트 내 리뷰 • 매뉴얼 작성 | 권봉열
| 유니티 코드 보안 리서칭 • Decompile 샘플 제작(iOS/Android) 완료 • 관련 문서 제작 완료 |  | 이한길
| iOS In-App Purchase 세미나 • 팀장 회의에서 발표 완료 |  | 권봉열
| iOS6 호환 이슈 리서칭 • 리서칭 및 빌드 테스트 |  | 박종욱
| 유니티 빌드 자동화  Asset Server로부터 Checkout하는 스크립트 작성 완료  Xcode 프로젝트에 자동으로 Framework와 폴더를 추가하는 스크립트 작성 완료  문서화 완료 |  | 송재학
베이스볼 쇼다운 | ELO Point 작업 (90%) Ping 속도 체크(90%) DB 작업(80%) 클라이언트 연동 작업(30%) | DB 작업 게임 전체 시퀀스 TEST 및 버그 수정 작업 | 오인기/ 조욱래
| 일일 TDL (되풀이) | 일일TDL (되풀이) | 정윤희
포커 | QA 지원 | QA 지원 | 정회덕
| 포커 개발 지원 | 포커 개발 지원 | 박진모
| - 2차 QA 준비 - 2차 QA 대응(9/17~9/25) | - 3차 QA 준비 - 3차 QA 대응 (9/25~9/27) - 실 장비 세팅 | 정윤희
| 1) 스트레스 테스트 - 베팅동작 지연 기능 추가 (25%) - 게임 시작 가능 상태가 아닐 때 시작 요청을 보내는 문제 수정 2) 2차 QA 진행 3) 버그 대응 - QA서버 3G망 접속 테스트 - 베팅버튼 상태 추가, 검사 로직 수정 - 보스 플레이어가 첫번째 베팅을 하지 않는 버그 수정 - 한명을 제외한 모든 유저가 사이드 베팅일 때 게임 종료되지 않게 수정 - 보험금이 다르게 지급되는 문제 수정(with정회덕) | 1) 스트레스 테스트 2) 3차 QA 준비 3) 버그 수정 4) 리테스트 | 김준용
M3 | DS 서버 연동 개요 공유 받음 방리스트 기능 제작 (진행) | 방리스트 기능 제작 및 두번째 서버 릴리즈 | 이용광
I-MO | 진행사항 없음 | 진행사항 없음
맞고 | 0. 서버 이관 회의 협의 1. 가계정, 실계정 통합 건 지원 - QA, 개발 서버 확보 - QA, 개발 서버 배포 적용 - sp 작성 2. 복주머니 지급 로직 변경 | QA 지원 ( 가계정, 실계정 통합 건 지원, 복주머니 지급 로직 변경) | 정회덕
| 9.20 정기 점검 : 운영 인수 인계 | 9.27 정기 점검 : 운영 인수 인계 T스토어 전용 버퍼 서버 설치 | 이용광
스케치핑퐁 | 1. 서비스 아케텍쳐 지원 2. blob데이터 분리 지원 |  | 정회덕
|  | 일본 추가 기능 검토 추가 기능 구현 기능 추가사항 merge (한국->일본) | 권봉열
탭소닉 | Android • 플레이 스토어 QA 진행 | Android  플레이 스토어 QA | 이한길
홀덤 | - 개발용 게임 서버 준비 (100%) : game 서버는 window 에서 띄우도록 변경 - 프로토콜 검토 | - 카드게임팀에 프로토콜 공유 (with 원치훈) | 정윤희
| - 홀덤 프로토타입 윈도우즈 게임 서버 개발 환경 구성 (100%) - 홀덤 게임 룰 분석 (80%) - 홀덤 프로토타입 프로토콜 작성 초안 (100%) |  | 원치훈
기타 | ■ 외부 세미나 & 발표 - 팀장 회의 지식 공유 세미나 :i0S 인앱결재 (박종욱) - 보관함 구조 설명 (정윤희) ■ 휴가 - 9/17(월) 정회덕 - 9/19(수) 박진모(오전), 권택순(오전), 조욱래(오후) - 9/21(금) 박종욱 ■ 건강검진 - 9/17(월) 이용광 ■ 개발 서버 구매 (진행중) ■ SE &DB 업무 면접 진행 | ■ 휴가 - 9/25(화) 권택순, 조욱래 ■ 개발 서버 구매 (계속)

## 2012_1008
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (09/24 ~ 10/05) | 다음 주 예정사항 (10/08 ~ 10/12) | 담당자 | 특이사항
MSG 플랫폼 | Control Center 서버 재작성 • 로그 뷰어 작성 (CentOS5에서 최신버전 MongoDB 설정, nginx 웹서버 설정) • 서버 설정 관리 클래스 제작 • 로그 인터페이스 설계 : 로깅 시스템 구조화 작업 User Gateway • 네트워크 라이브러리를 boost::asio로 변경 진행 중 | Control Center 서버 재작성 • 로그 뷰어 작성 • 로그 인터페이스 구현 | 이용광
| Presence 서버 (계속) • 기능 모듈화를 위한 backend 작성 (20%) | Presence 서버 (계속) • Presence 서버 작업 - backend 작성 (50%) | 김성호
| 로그 정리 • 컨텐츠 개발자,플랫폼 개발자용 로그 파일 분리 | User Gateway • Windows 포팅 1차 (30%) MSG 프로토콜 문서화 • 에러 코드 • 예외 처리 케이스 | 박진모
클라이언트 공용 업무 | 팀 내 세미나 - 빌드서버 세미나 | 빌드 서버 • 파트 내 리뷰(업무 이중화) | 권봉열
| 유니티 코드 보안 리서칭 • Dll 난독화 시도 => 성과는 없음(실패) |  | 송재학
| C# MSG Client 라이브러리  버그 수정 => 배포  클라이언트 파트 내 리뷰 |  | 송재학
| iOS 6 관련 피망플러스 이슈 확인 |  | 박종욱
|  | C# MSG Client 라이브러리 예제 작성(가위바위보) | 이한길
|  | C++ MSG Client 라이브러리 예제 작성(가위바위보) | 박종욱
베이스볼 쇼다운 |  | 유니티 C# 에서 protobuf 사용 지원 • Client Login 실패 원인 공유받기 (From 이용운) • Client Login 실패 원인 파악을 위한 문제 재현 가능 시스템 준비 • Client Login 실패 원인 파악 (~ 50%) | 김성호
| - ELO Point 무승부 예외 처리 적용 (99%) - Ping 속도 체크(99%) - DB 작업(97%) - 클라이언트 연동 작업(96%) | - DB 작업( DB 연동된 게임 서버 TEST 및 버그 수정 작업) - QA 장비 서버 설치 - 게임 전체 시퀀스 TEST 및 버그 수정 작업 | 오인기
| - 오 인기님 작업 서포팅. - Google protobuf + PP 충돌문제 분석 : PP모듈 + 야구 클라네트웍모듈 유닛테스트 작업( 90%) | - 야구 서버파트용 유니티 더미클라이언트 작업 | 조욱래
| - 일일 TDL (되풀이) - 회의참석 : 야구팀에서 protobuf 사용하는 방식의 힘든점 공유받기 : 피망플러스 네트워크 오류 대책 협의 | - 일일 TDL (되풀이) - 회의 참석 : MSG 플랫폼을 위한 클라이언트 네트워크 라이브러리 소개 | 정윤희, 오인기
| 캐주얼 야구 이슈  PP 부분 연동 확인  테스트용 샘플 제작 지원 |  | 박종욱, 송재학
포커 | 실서버 설치 지원 | 실서버 운영 지원 | 이용광, 박진모
|  | log4cplus 로그유실 문제 회피 : 설정파일 조정(임시) | 정윤희
| - 스트레스 테스트 : 베팅동작 지연 기능 추가(40%) - 3차 QA 준비 / 버그 대응 (9/26.화~9/28.목) | - 버그 수정 : 마지막 라운드 전에 보스가 다이했을 때 보스 마크가 정상적으로 표시 되지 않는 버그 수정 - 포커 서비스 현황 공유 준비 : 서비스 오픈 관련 내용 정리 | 김준용
| - 3차 QA 준비 - 사내 테스트 지원 : 서버 모니터링 - 서비스 오픈 (9/27. 목) : 실장비 세팅 : 공지 문구 수정/적용 - 서비스 모니터링 - 장애대응 : 보스가 다이 했을 때 베팅턴이 정상적으로 변경되지 않는 버그 수정 : 서버에서 지정하지 않은 베팅 동작을 클라이언트로부터 요청 받았을 때 처리를 위한 방어코드 추가 | - 서비스 모니터링 (상시업무) - 피망 포커 서비스 관련 정기회의 참석 (주간 되풀이) - 실서비스 패치 (10/5.금) | 김준용, 정윤희
| 외부 회의 : 포커 실서비스 설치 및 운영 담당사 확인 회의 - 네오위즈 인터넷 모니터링 스펙 문서 작성 및 공식 확인 요청 |  | 정윤희
M3 | 두번째 서버 릴리즈 클라이언트 연동 작업 지원 | 서버 재구성 작업 기획 | 이용광
| 유니티 C# 에서 protobuf 사용 지원 |  | 김성호
I-MO | 진행사항 없음
맞고 | T스토어 전용 버퍼 서버 설치 | 신규 채널 패치 (10/09) & 운영 인수 인계 | 이용광
스케치핑퐁 | 일본 Submit 대응 준비  기능 체크 및 필요 리소스 정리 | 일본 Submit 개발 진행 | 권봉열
링스타 | 카카오 게임센터 유니티 플러그인  안드로이드 유니티 플러그인 리서칭  제작 시작 | 카카오 게임센터 유니티 플러그인  개발 진행 | 송재학
탭소닉 | Android • 플레이 스토어 QA 진행 • Tstore QA 진행 | Android  QA 마무리 | 이한길
홀덤 | - 프로토콜 피드백 대응 - 2인 플레이 홀덤 시퀀스 다이어그램 작성 및 공유 - 홀덤 프로토타입 서버 개발 지원 업무 | - 홀덤 프로토타입 서버 개발 관련 업무 | 원치훈
| - 프로토타입 서버 작성(10%) | - 프로토타입 서버 작성(100%) | 정윤희
| - 홀덤 프로토타입 프로토콜 공유 |  | 원치훈, 정윤희
|  | C++ MSG Client 라이브러리 지원  iOS 빌드 및 테스트  Android 빌드 및 테스트 | 박종욱, 송재학
기타 | ■ 휴가 - 9/24(월) 정회덕, 박종욱(오전반차) - 9/25(화) 조욱래 - 9/27(목) 김준용(오후), 원치훈(오후) - 9/28(금) 권봉열 - 10/04(목) 이한길(오후) - 10/05(금) 권봉열 ■ 팀 분리 - 디렉팅팀 (정회덕) ■ 서버 프로그래머 채용 (진행 중) | ■ 건강검진 10/08 정윤희(오전) 10/08 이한길(오전) 10/09 송재학(오전) ■ 휴가 10/09 원치훈 ■ 서버 프로그래머 채용 (진행 중)

## 2012_1015
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (10/08 ~ 10/12) | 다음 주 예정사항 (10/15 ~ 10/17) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 | Control Center 서버 재작성 • 로그 인터페이스 구현 완료 (테스트 필요) 서버 설정 관리 기능 테스트 | Control Center 서버 재작성 • 로그 뷰어 작성 • 로그 인터페이스 테스트 | 이용광
| Presence 서버 • 기능 모듈화를 위한 backend 작성 (진행: 80%) o protocol buffer 와 backend 모듈 연결 작성 (boost::signals2 사용), 모듈 chain 기능 구현 o TCP/IP Protocol buffer 기반 message 이외 message 처리 가능한 구조로 변경 | Presence 서버 • 테스트 클라이언트 작성 • Presence 서버 front-end (network protocol reader + parser) 모듈로 분리 | 김성호
| User Gateway • Windows 포팅 1차 (30%) MSG 프로토콜 문서화 • 에러 코드 • 예외 처리 케이스 | User Gateway • Windows 포팅 1차 (90 %) | 박진모
클라이언트 공용 업무 | C# MSG Client 라이브러리  야구팀 지원 |  | 송재학
| 카카오 게임센터 유니티 플러그인  안드로이드 유니티 플러그인 제작 중 | 카카오 게임센터 유니티 플러그인  개발 진행 | 송재학
| C++ MSG Client 라이브러리 지원  샘플 제작 준비 | C++ MSG Client 라이브러리 지원  빌드 되는 버전 배포  샘플 제작  이슈 지원 | 박종욱, 송재학
| C# MSG Client 라이브러리 예제 작성(가위바위보) |  | 이한길
| 클라이언트 파트 R&R 고민 |  | 송재학
베이스볼 쇼다운 | 유니티 C# 에서 protobuf 사용 지원 • 재현 불가능으로 중단 |  | 김성호
| - DB 작업(99%) - 클라이언트 연동 작업(98%) : 타자 투수간 동기화 프로토콜 추가 및 패치 완료( 100% ) : batter_ready 패킷 추가 : 개발에 필요한 게임 서버 1개를 추가 오픈( 야구팀 김 주환님 테스트용 ) : 서버 로직 버그 수정(100%) : 핑 속도 느린 현상 조사 로그 작업( 60%) - 새로운 장비 QA서버 설치(70%) | - DB 작업( 저장되고 있는 데이터의 정확성 체크 및 오류 수정 작업) - 새로운 장비 QA 장비 게임 서버 설치(100%) - 게임 전체 시퀀스 TEST 및 버그 수정 작업 : 핑 속도 체크 및 로그 기록 : 네트워크 연결 끊김 시 방 안에 남은 유저가 그대로 남아 있는 현상 조사 | 오인기
| - 오 인기님 작업서포트. - 유니티 더미 클라이언 작업(10%) : 유니티 매뉴얼 및 튜토리얼 학습. | - 오 인기님 작업서포트. - 유니티 더미 클라이언 작업 : UI 설계. | 조욱래
| - 야구팀과 일일 TDL (되풀이) | 야구팀과 일일 TDL (되풀이) | 정윤희, 오인기
| 야구팀과 네트워크 LIB 변경 관련 회의 |  | 정윤희, 송재학, 오인기
포커 | 실서버 운영 지원 | 실서버 운영 지원 | 이용광, 박진모
| 1) 포커 모니터링 2) 포커 서비스 현황 공유 및 준비 3) 포커 1차 업데이트 - 우선 순위 작업 리스트 공유 및 일정 산정 4) 장애 대응 프로세스 협의 | 1) 포커 모니터링 2) 장애 대응 3) 포커 1차 업데이트 준비 | 김준용
| - 모니터링 - 서비스 점검 - 회의 참석 : 포커 1차 업데이트 회의 - 장애 대응 (하드 디스크 용량 초과/CPU 리소스 과다 사용) | - 모니터링 | 정윤희
| - 포커 실서비스 설치 및 운영 담당사 확인 회의 - 네오위즈 인터넷 모니터링 스펙 문서 작성 및 공식 확인 요청 |  | 정윤희
| 포커 서비스 현황 공유 회의 참석 (주간 되풀이) | 포커 서비스 현황 공유 회의 참석 (주간 되풀이) | 게임서버파트 전체
M3 | 게이트웨이 서버 재구성 작업 시작 • boost::asio 네트워크 라이브러리 변경 진행 | 로그 인터페이스 적용 게이트웨이 서버 재구성 작업 (계속) • 통신 테스트 루틴 boost::asio로 변경 작업 | 이용광
I-MO
맞고 | 신규 채널 패치 (10/10) & 운영 인수 인계 |  | 이용광
스케치핑퐁 | 일본 Submit 개발 진행 | 일본 Submit 개발 진행 | 권봉열
링스타 | 카카오 게임센터 유니티 플러그인 (공용 업무 참조) | 카카오 게임센터 유니티 플러그인(공용 업무 참조) | 송재학
탭소닉 | Android QA 완료 |  | 이한길
홀덤 | - 홀덤 프로토타입 프로토콜 피드백 대응 - 홀덤 프로토타입 서버 구축 작업 | - 홀덤 프로토타입 프로토콜 피드백 대응 - 홀덤 프로토타입 서버 구축 작업 - 홀덤 프로토타입 서버 공유 및 피드백 대응 | 원치훈
| - 테스트 클라이언트 작성 (80%) | - 테스트 클라이언트 작성 (100%) | 정윤희
기타 | ■ 건강검진 10/08 정윤희(오전) 10/08 이한길(오전) 10/09 송재학(오전) ■ 휴가 10/09 원치훈 10/10 박진모, 김준용 10/11 이용광(오전) ■ 서버 프로그래머 채용 (진행 중) | ■ 휴가 ■ 모바일 제작 플랫폼에 대한 게임즈 요구사항 정리 ■ 서버 프로그래머 채용 (진행 중)

## 2012_1022
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (10/15 ~ 10/19) | 다음 주 예정사항 (10/22 ~ 10/26) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 | Control Center 서버 재작성 • 로그 뷰어 작성 완료 • 로그 인터페이스 테스트 (진행중) | Control Center 서버 재작성 • logging 모듈과 settings 모듈 소개 미팅 • 로그 뷰어 기능 보강 • 로그 인터페이스 - 멀티스레드 지원 & 테스트 | 이용광
| User Gateway • Windows 포팅 1차 (90 %) | User Gateway • Windows 포팅 1차 (100 %) • i-mo 팀에 전달 • Windows 포팅 버전 안정화 | 박진모
| 게임즈와 공동 제작 • 요구사항 검토 | 게임즈와 공동 제작 • 요구사항 검토 | 박진모, 정윤희, 권택순
클라이언트 공용 업무 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Flurry 리서치 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Localytics 리서치  요구 사항 정리 | 권봉열, 송재학
| 카카오 게임센터 유니티 플러그인  iOS, Android용 제작 완료  샘플 제작 완료  배포 완료 |  | 송재학
| C++ MSG Client 라이브러리 지원  빌드 되는 프로젝트 작성 및 배포 완료  간단한 샘플 작성 완료 | C++ MSG Client 라이브러리 지원  가위바위보 샘플 제작 완료 및 배포  이슈 지원 | 박종욱
| Photon 서버 리서칭  리서칭  위키 작성 | Photon 서버 리서칭  리서칭한 내용 및 벤치마킹 할만한 부분 공유 | 이한길
| C# MSG Client 라이브러리 예제 (가위바위보)  리뷰 및 리팩토링 |  | 송재학, 이한길
베이스볼 쇼다운
| * DB 작업(99%) * 클라이언트 연동 작업(98%) : 게임 중일 때 다른 유저가 룸 입장 못하게 방어코드 추가 : 보고된 버그 조사 작업( 주자 상태, 베팅 후 점수 계산, 라운드 결과와 최종 결과가 다른 현상 조사 ) : 디버깅을 위한 세부 로그 작업 추가 * 새로운 장비 QA서버 설치(75%) | * DB 작업( 저장되고 있는 데이터의 정확성 체크 및 오류 수정 작업) * 새로운 장비 QA 장비 게임 서버 설치 * 게임 전체 시퀀스 TEST 및 버그 수정 작업 : 서버 버그 수정 작업 및 QA 서버 패치 | 오인기
| * 오인기님 야구 서버 서포트. * 유니티용 더미 클라이언트 모듈 작업. - 유니티용 Simple Xml DOM 파서 제작 완료.(System.xml 사용하지 않는 유니티 NET 2.0 subset 및 Micro 모드 지원용) - 유니티용 Xml기반 GUI 라이브러리 제작- 30% * Xml data driven gui design. | * 오인기님 야구 서버 서포트. * 유니티용 더미 클라이언트 모듈 작업 - XmlGUI모듈제작완료. - MSG Client 기반 더미클라이언트 네트웍모듈 구성. | 조욱래
| 일일 TDL with 야구팀 (되풀이) | 일일 TDL with 야구팀 (되풀이) | 정윤희, 오인기
포커 | 운영 f/u | 운영 f/u | 박진모
| 1) 포커 모니터링 - CU그래프, MRTG - CPU사용률 30% 초과하여 경고메일 발송됨 – 원인 파악중 - 에러로그 확인 2) 포커 1차 업데이트 구현 - 나가기 개선 - 보스 표기 문제 수정 3) 운영관련 문의 대응 - 머니 유실 문의 대응 | 1) 포커 모니터링 2) 장애 대응 3) 포커 1차 업데이트 실서비스 적용 | 김준용
| * 1차 업데이트 준비 (with 김준용) | * 1차 업데이트 실서비스 적용 (with 김준용) | 정윤희
M3 | 로그 인터페이스 적용 완료 게이트웨이 서버 재구성 작업 (계속) • boost::asio로 네트웍 라이브러리 변경 변경 작업 • 서버간 통신 시스템 설계 | 게이트웨이 서버 재구성 작업 (계속) • boost::asio로 네트웍 라이브러리 변경 변경 작업 통신 테스트 루틴 python test framework으로 변경 고려 작업 | 이용광
I-MO |  | * 윈도우 버전 전달 및 피드백 대응 | 박진모
스케치핑퐁 | 일본 Submit 개발 진행중 | 일본 Submit 버전 QA 가능 버전 제작 완료 | 권봉열
링스타 | * 카카오 연동 모듈 ios 버전도 제작하여 전달 |  | 송재학
탭소닉 | NWI 문의 이슈(패턴 데이터와 가격) f/u |  | 이한길
홀덤 | * 홀덤 프로토타입 프로토콜 피드백 대응 (계속) * 홀덤 프로토타입 서버 구축 작업 (계속) | * 홀덤 프로토타입 프로토콜 피드백 대응 (계속) * 홀덤 프로토타입 서버 구축 작업 (계속) * 홀덤 프로토타입 서버 공유 및 피드백 대응 | 원치훈
| 회의 참석 : 홀덤 프로토타입 서버 공유 |  | 정윤희, 원치훈
기타 | ■ 휴가 - 10/16 정윤희(오전) - 10/17 박진모(오전), 권택순(오전) - 10/18 정윤희, 김성호(병가) - 10/19 김준용, 김성호(병가) | ■ 휴가

## 2012_1029
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (10/22 ~ 10/26) | 다음 주 예정사항 (10/29 ~ 11/02) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 | Control Center 서버 재작성 • 로그 뷰어 버그 픽스 | Control Center 서버 재작성 • 로그 인터페이스 - 멀티스레드 지원 & 테스트 | 이용광
| User Gateway • Windows 포팅 1차 (100 %) • i-mo 팀에 전달 • Windows 포팅 버전 안정화 | User Gateway • Windows 포팅 버전 안정화 Network Layer 인터페이스 프로토타입 설계 메시지 브로커 리서치 | 박진모
| * 게임즈 요구사항 정리 | * 게임즈 요구사항 정리 * 서버 시스템 질의서 답변 | 박진모, 정윤희, 권택순
| * 게임즈 플랫폼 세미나 참석 |  | All
|  | c++ 코딩 스타일 가이드 검토 | 게임서버파트
| C++ Style Guide 정리 |  | 박진모
클라이언트 공용 업무 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Localytics 리서치  Flurry 리서치  리서치 결과 공유 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Localytics 클라이언트 소스 상세 분석  요구사항&계획 수립 | 이한길 권봉열, 송재학
| C# MSG Client  리뷰 및 리팩토링 | C# MSG Client  주석&문서화 보강  샘플의 에러 처리 보강  로그 기능 보강 | 이한길, 권봉열
| C++ MSG Client 라이브러리 지원  모듈 적용 프로젝트 개발 및 전달  샘플 작성  추가 개발 | C++ MSG Client 라이브러리 지원  API 인터페이스 래핑  Ping-Pong 기능 적용  샘플 프로젝트 작성 | 박종욱
| Photon 서버 미들웨어 리서치 공유 |  | 이한길
베이스볼 쇼다운
| * DB 작업(99%) - QA 장비 작업 세팅(90%) - DB 업데이트 데이터 오류 수정( elo 포인트 외 )(50%) * 클라이언트 연동 작업(98%) - 최종 결과 오류 수정( 100%) - 디버깅을 위한 세부 로그 작업 추가(80%) - 클라이언트 요청 데이터 확인 작업( 각종 시퀀스 별 요청 즉시 처리)(100%) -> 상시 업무 | * DB 작업( 저장되고 있는 데이터의 정확성 체크 및 오류 수정 작업) * 새로운 장비 QA 장비 게임 서버 설치 * 게임 전체 시퀀스 TEST 및 버그 수정 작업 * 클라이언트 연동 작업 - 패킷 응답 속도 지연 조사 - 클라이언트 요청 데이터 작업 확인 - 자동 처리 작업 / 종료 조건 추가 작업 - 보고된 각종 이슈 처리 작업 | 오인기
| * 오인기님 야구 서버 서포트. * 유니티용 더미 클라이언트 모듈 작업. - jXmlGui 모듈 프로토타입 완료. - 더미클라이언트 인터페이스 제작 - 70% | * 유니티용 더미 클라이언트 모듈 작업. - 더미 인터페이스 제작완료. - Protobif-ato 기반 클라이언트 네트워크 모듈 장착 | 조욱래
| * 일일 TDL (되풀이) | * 일일 TDL (되풀이) | 정윤희, 오인기
포커 | 포커 서비스 현황 공유 회의 참석 (주간 되풀이) | 포커 서비스 현황 공유 회의 참석 (주간 되풀이) | 게임서버파트
| 1) 포커 모니터링 - 포커 메모리 사용량 모니터링 페이지 요청 - CU그래프 유저수 -1로 표기되는 문제 확인및 수정요청 3) 포커 1차 업데이트 (qa 대응) - 버그픽스 : 보스가 다이했을 경우 라운드가 넘어가면서 보스 마크 표기에 문제가 생기는 경우 수정 - update url 을 app store url 로 변경 3) 회의 준비 : 피망 포커 서비스 관련 정기회의 준비 (주간 되풀이) | 1) 포커 모니터링 2) 장애 대응 3) 포커 1차 업데이트 4) TStore 런칭 대응 5) MSG windows 버전 적용 테스트 (~50%) 6) 회의 준비 : 피망 포커 서비스 관련 정기회의 준비 (주간 되풀이) | 김준용
| * 1차 업데이트 버그 원인 분석 (with 김준용) |  | 정윤희
| * 정기정검 - 정기정검중 DB장비 교체 작업으로 인한 포커서버 리스타트 - 10월 23일 3시~5시AM 동안 서비스 일시 정지됨 * 회의 참석 : 익명계정 전환 관련 회의 | * 정기점검 : 1차 업데이트 | 정윤희, 김준용
M3 | 게이트웨이 서버 재구성 작업 (계속) • boost::asio로 네트웍 라이브러리 변경 변경 작업 통신 테스트 루틴 python test framework으로 변경 (진행) | 게이트웨이 서버 재구성 작업 (계속) • boost::asio로 네트웍 라이브러리 변경 변경 작업 통신 테스트 루틴 python test framework으로 변경 (진행) 내부 서버로 개발 서버 이동 메시지 브로커 도입 검토 | 이용광
스케치핑퐁 | 일본 QA 버그 이슈 대응 일본 인수인계 | 일본 인수인계 마무리 | 권봉열
홀덤 | * 홀덤 프로토타입 서버 구축 작업 * 홀덤 프로토타입 클라이언트의 서버 연결 지원 작업 * 홀덤 아웃게임 이슈 정리 | * 홀덤 프로토타입 클라이언트 연동 작업 * 홀덤 프로토타입 서버 구축 작업 * 홀덤 아웃게임 이슈 정리 | 원치훈
| * gateway MSG windows 버전으로 포팅 (~50%) | * gateway MSG windows 버전으로 포팅 (~100%) | 정윤희, 원치훈
기타 | ■ 휴가 10/22(월) 송재학, 박진모, 권택순 10/24(수) 박종욱 10/25 (목)김준용 10/26(금) 이용광 ■ 컨퍼런스 참가 10/26(금) 송재학, 권봉열 | ■ 휴가 10/29(월) 박진모(오전) 10/30(화) 박종욱(오전)

## 2012_1105
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (10/29 ~ 11/02) | 다음 주 예정사항 (11/05 ~ 11/09) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 |  | Control Center 서버 재작성 • 로그 인터페이스 - 멀티스레드 지원 & 테스트 | 이용광
| Network Layer 인터페이스 프로토타입 설계 (진행) 메시지 브로커 리서치 (진행) | User Gateway • Windows 포팅 버전 안정화 Network Layer 인터페이스 프로토타입 설계 메시지 브로커 리서치 | 박진모
| Presence 서버 기능 모듈 및 handler dispatch logic 작성 (50%) • boost::signals2, asio::io_service 사용 Protobuf.Net 지원 | Presence 서버 • message dispatch callback 작성 및 마무리 • backend module에 기존 방 logic 이전 시키기 Protobuf.Net AOT 세미나 | 김성호
| 네오위즈 게임즈측에 KLP 플랫폼 설명 세미나 |  | 박진모
| c++ 코딩 스타일 가이드 리뷰 (일일 되풀이) | c++ 코딩 스타일 가이드 리뷰(일일 되풀이) | 게임서버파트
클라이언트 공용 업무 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  RAW 데이터 정의 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  클라이언트 인터페이스 정의 | 송재학
| C++ KLP Client 라이브러리  인터페이스 문서 정리  API 인터페이스 래핑 | C++ KLP Client 라이브러리  API 인터페이스 래핑  Ping-Pong 기능 적용  샘플 프로젝트 작성 | 박종욱/ 송재학
| Kandroid 세미나  세미나 참석  팀 내 공유 준비 | Kandroid 세미나  팀 내 공유 | 권봉열/ 송재학
| C# MSG Client  로그 보강  에러 보강 | C# MSG Client  주석&문서화 보강  예제에 에러처리 보강 | 이한길/ 권봉열
베이스볼 쇼다운
| * DB 작업(99%) - QA 장비 작업 세팅(95%) - DB 업데이트 데이터 오류 수정(게임 기록 및 유저 데이터 관련 오류 수정 ) * 클라이언트 연동 작업(98%) - 디버깅을 위한 세부 로그 작업 추가(95%) - 클라이언트 요청 데이터 확인 작업 (상시 업무) : 각종 시퀀스 별 요청 즉시 처리 | * DB 작업( 저장되고 있는 데이터의 정확성 체크 및 오류 수정 작업) * 새로운 장비 QA 장비로 테스트 환경 이전( QA 버전 준비 ) -> DB 연동 테스트 환경 * 게임 전체 시퀀스 TEST 및 버그 수정 작업 * 클라이언트 연동 작업 - 클라이언트 요청 데이터 작업 확인 - 자동 처리 작업 / 종료 조건 추가 작업 - 보고된 각종 이슈 처리 작업 - DB 버그 수정 작업 | 오인기
| * DummyClient - GUI 컨트롤 기능 작업 완료. * MSG TestClient Network모듈 이식작업 완료. * 맥OS용 protobuf-net c# 코드 생성 배치스크립트 작업(90%) | * DummyClient – 야구 프로토콜 구현 작업. * Proto 파일 생성 –> C#코드 생성 -> 유니티 빌드 자동화. | 조욱래
| * 일일 TDL with 야구팀 (되풀이) | * 일일 TDL with 야구팀 (되풀이) | 정윤희/ 오인기
포커 | 1) 포커 모니터링 - 주간 서비스 현황 공유 준비 (주간 되풀이) 2) 장애 대응 - 정기점검 이후 로그인이 안되는 장애 발생 - 591자동베팅 할 때 오동작에 대한 유저 문의 내용 확인 (확인 결과 정상 동작하는 것으로 확인됨) 3) 포커 1차 업데이트 실서비스 적용 4) TStore 런칭 | 1) 포커 모니터링 2) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업 | 김준용/ 정윤희
| * 회의 참석 : KPI 를 위한 게임 로그 정리 회의 |  | 김준용/ 정윤희
M3 | 내부 리눅스 개발 서버 설정 내부 서버로 개발 서버 이동 완료 게이트웨이 서버 재구성 작업 (계속) • boost::asio로 네트웍 라이브러리 변경 작업 (진행중) 통신 테스트 루틴 python test framework으로 변경 (진행) | 게이트웨이 서버 재구성 작업 (계속) • boost::asio로 네트웍 라이브러리 변경 작업 통신 테스트 루틴 python test framework으로 변경 메시지 브로커 도입 검토 DS 관리서버 작성 시작 | 이용광
스케치핑퐁 | 일본 QA 버그 이슈 대응 | 일본 QA 버그 이슈 대응 | 권봉열
홀덤 | * 홀덤 프로토타입 서버 구축 작업 * 홀덤 프로토타입 클라이언트의 서버 연결 지원 작업 | * 홀덤 프로토타입 클라이언트 연동 작업 * 홀덤 프로토타입 서버 구축 작업 * 홀덤 아웃게임 이슈 정리 | 원치훈
| * gateway MSG windows 버전으로 포팅 (~100%) |  | 정윤희
기타 | ■ 휴가 - 10/29 (월) 김준용(오후), 박진모 - 10/30 (화) 박종욱(오전), 조욱래(오후), 김준용 - 10/31 (수) 이용광. 김성호 - 11/02 (금) 정윤희(오후), 김성호 | ■ 휴가

## 2012_1112
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (11/05 ~ 11/09) | 다음 주 예정사항 (11/12 ~ 11/16) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 | Control Center 서버 재작성 • 로그 인터페이스 - 멀티스레드 지원 & 테스트(진행중) | Control Center 서버 재작성 • 로그 인터페이스 - 멀티스레드 지원 & 테스트 • M3 프로젝트에서 메인 스트림에 logging 라이브러리 병합 | 이용광
| Network Layer 인터페이스 프로토타입 설계 (진행) 게임즈 모바일 섯다 제작을 위한 서버 아키텍쳐 초안 작성(진행) | Network Layer 인터페이스 프로토타입 설계 메시지 브로커 리서치 게임즈 모바일 섯다 제작을 위한 서버 아키텍쳐 초안 작성 게임즈에 서버 아키텍쳐 초안 전달 | 박진모
| Presence 서버 • 서버 기능 모듈 및 handler dispatch logic 작성(100%) Protobuf.Net AOT 세미나 | Presence 서버 • 새로 작성한 dispatcher 붙이기 • dispatcher를 monolithic code -> class + template 으로 변경 • 서버 테스트 mono에서 forking fail 해보기 | 김성호
| 게임즈 시스템 요구 사항 및 기획 요구 사항 분석 게임즈 시스템 요구 사항 및 기획 요구 사항 리뷰 회의 |  | 박진모, 정윤희
| * 회의 참석 - 포커 서비스 현황 공유 회의 참석 (주간 되풀이) - c++ 코딩 스타일 가이드 (일일 되풀이) | * 회의 참석 - 포커 서비스 현황 공유 회의 참석 (주간 되풀이) - c++ 코딩 스타일 가이드 (일일 되풀이) | 게임서버파트
클라이언트 공용 업무 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  클라이언트 인터페이스 정의 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Client<->Server API 인터페이스 정의 | 송재학
| C++ KLP Client 라이브러리  API 인터페이스 래핑  소켓 에러코드 처리 로직 추가 | C++ KLP Client 라이브러리  API 인터페이스 래핑  Ping-Pong 기능 적용  샘플 프로젝트 작성 | 클라이언트 파트
| Kandroid 세미나  팀 내 공유 준비  팀 내 공유 |  | 권봉열/ 송재학
| C# MSG Client  로그 기능 리팩토링(컴퍼짓 패턴 적용)  주석 보강  발생 버그 수정 | C# MSG Client  주석&문서화 보강  예제에 에러처리 보강 | 이한길/ 권봉열
베이스볼 쇼다운
| * DB 작업(100%) - QA 장비 작업 세팅(100%) - DB 업데이트 데이터 오류 수정(100%) * 클라이언트 연동 작업(98%) - 클라이언트 요청 데이터 확인 작업( 각종 시퀀스 별 요청 즉시 처리)(100%) -> 상시 업무 - 게임 종료 조건 3가지 추가 및 로그화 작업( 80%) | * 게임 종료 조건 3가지 추가 작업 및 로그화 작업 * QA TEST 진행 및 버그 수정 작업 * 클라이언트 요청 데이터 확인 작업( 각종 시퀀스 별 요청 즉시 처리) | 오인기
| * 오인기님 야구서버작업 서포트 * 야구용 더미클라이언트 작업 ( 게임방접속처리완료.) | * 야구용 더미클라이언트 작업 마무리 및 문서화. | 조욱래
| * 일일 TDL (되풀이) | * 일일 TDL (되풀이) | 정윤희/ 오인기
포커 | 1) 포커 모니터링 - 주간 서비스 현황 공유 준비 2) 장애 대응 - 족보판정 오류 발견되어 로직 수정 - 서버 크래시가 발생해서 원인 파악 및 대응 - 클라이언트로부터 비정상 패킷이 전달 됐을 때 크래시가 발생 à 에러로그를 기록하고, 해당 유저는 방에서 내보내도록 수정 3) 게임결과 로그 추가 작업 - DB에 게임결과 로그 기록되도록 수정 작업 진행 4) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업(지연) - 우선 순위 조정으로 인해 작업 일정 변경됨 | 1) 포커 모니터링 2) 게임결과 로그 추가 작업 3) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업 4) 포커 서버 2차 업데이트 준비 | 김준용/ 정윤희
| * 회의 참석 : KPI 를 위한 게임 로그 정리 회의 |  | 김준용/ 정윤희
M3 | 게이트웨이 서버 재구성 작업 • boost::asio로 네트웍 라이브러리 변경 작업 (완료) 통신 테스트 루틴 python test framework으로 변경 (완료) M3 서버들의 통신 프로토콜 재정리 서버간 통신 루틴 구현중 DS 서버와 통신하기 위한 프로토콜 정리 DS 관리서버 작성 시작 | 서버간 통신 루틴 완료 DS 에뮬레이션 python으로 작성 DS 관리 서버 작성(계속) M3용 테스트 클라이언트 python으로 재개발 | 이용광
스케치핑퐁 | 일본 QA 버그 이슈 대응 | 일본 QA 버그 이슈 대응 | 권봉열
홀덤 | * 홀덤 프로토타입 서버 구축 * 홀덤 프로토타입 시연 | * 홀덤 다음 마일스톤 스펙 및 일정 수립 * 홀덤 서버 로직 정교화(베팅 타입, 폴드, Detach) | 원치훈
|  | * 홀덤 game, gateway server를 klp로 포팅 (100%) | 정윤희
기타 | ■ 휴가 - 11/05 (월) 김성호, 권봉열, 정윤희(오전), - 10/06 (화) 김성호, 박종욱 - 10/07 (수) 김성호, 김준용, - 11/08 (목) 원치훈, - 11/09 (금) 김성호, 김준용 | ■ 휴가 - 11/12 (월) 권택순

## 2012_1119
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (11/12 ~ 11/16) | 다음 주 예정사항 (11/19 ~ 11/25) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 | ControlServer - 로깅 라이브러리 멀티스레드 지원 - 로그 출력 설정화 - 내부 개발용 로깅 서버 세팅 - 메인 스트림에 로깅 라이브러리 병합 | ControlServer - 내부 개발용 로길 서버 모니터링 - 응용 프로젝트들의 로깅 라이브러리 사용 지원 | 이용광
| Network Layer 인터페이스 프로토타입 설계 메시지 브로커 리서치 게임즈 모바일 섯다 제작을 위한 서버 아키텍쳐 초안 작성 및 전달 | Network Layer 인터페이스 검토 및 구현 ( ~ 20%) 서버 요구사항 정리 - RoomManager 서버 - Room 서버 | 박진모
| Presence 서버 작성 - Backend module interface & class 구분화 - 기존 presence 서버와 backend module을 integration - 기존 presence 코드를 사용하여 backend module과 상호 작동 작성 - Version control 시작 및 소스 파일구조 변경 | Presence 서버 작성 - 소스 configure & build script 작성 - 주석 처리 시작 - Logging 기능 시작 | 김성호
| 플랫폼 리뉴얼 - 아키텍처 디자인 | 플랫폼 리뉴얼 - 아키텍처 리뷰 회의 at games | 박진모, 정윤희
클라이언트 공용 업무 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Client logger 인터페이스 회의  Android 클라이언트 정보 수집용 Utility 클래스 작성 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Client logger 라이브러리 인터페이스 확정  Android 클라이언트 정보 수집용 Utility 클래스 작성 | 송재학, 이한길
| C++ KLP Client 라이브러리  API 인터페이스 래핑  iOS static library 빌드 프로젝트 작성(진행 중)  Ping-Pong 기능 적용  에러코드 적용 | C++ KLP Client 라이브러리  안드로이드 shared library 빌드 프로젝트 작성  Plug Connect 구현  인터페이스 정리  문서 정리 | 권봉열, 박종욱
베이스볼 쇼다운
| * 종료 조건 작업 및 버그 수정 작업 ( 90 % ) * auto match ready2 패킷 시퀀스 조정 ( 99% ) * QA 테스트를 위한 DB 데이터 세팅 작업 ( 100%) - 상시 업무 | * 비정상 종료 시 승/패 및 패널티 처리 작업 * QA TEST 버그 수정 작업 * 오픈 준비 작업 | 오인기
| * 오인기님 야구서버작업 서포트 * 모바일용 야구 더미 클라이언트 작업 - 더미 클라이언트 야구 인게임 자업 90% - 더미 접속서버 리스트 받기 위해 위키 페이지와 연동 99% | * 오인기님 야구서버작업 서포트 * 모바일용 야구 더미 클라이언트 작업 - 더미 피망 연동 - 야구 더미 클라이언트 마무리 | 조욱래
| * 일일 TDL (되풀이) | * 일일 TDL (되풀이) | 정윤희/ 오인기
포커 | 1) 포커 모니터링 및 장애대응 - 주간 서비스 현황 정리 (되풀이) - CPU사용량 30%초과 메일이 전달되어 원인 확인 및 공유(포커서버 문제가 아닌 것으로 확인됨) - DISK사용량 70%초과 메일이 전달되어 원인 확인 및 공유(MSG에서 생성하는 로그 삭제하여 용량 확보) - 족보 판정 오류 CS 대응 2) 포커 서버 2차 업데이트 준비 - 코드 리뷰 진행 - 게임 결과 로그가 DB저장 되도록 추가 - 포커 족보판정 로직 검증과 수정 진행 | 1) 2차 업데이트 준비 - QA진행 - 족보 판정 로직 수정하여 QA서버에 적용 - 포커서버 코드에서 Assert 코드 검색하여 처리 방식에 대해 검토 할것 : 에러로그 남기고 문제가 유저를 방에서 내보내도록 처리 예정 2) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업 | 김준용
| 포커 서비스 현황 공유 회의 참석 (주간 되풀이) | 포커 서비스 현황 공유 회의 참석 (주간 되풀이) | 게임서버파트
| * 포커 족보 판정 로직 검토 * 포커 2차 업데이트 : 코드리뷰 | * 포커 2차 업데이트 : QA F/U | 조욱래/ 정윤희
M3 | 서버간 통신 루틴 완료 M3관련 프로토콜 문서화 작업(진행 중) M3용 테스트 클라이언트 python으로 재개발(진행 중) | M3관련 프로토콜 문서화 작업 M3용 테스트 클라이언트 python으로 재개발 서버간 통신에 맞추어 각 서버들의 통신방식 수정 DS 에뮬레이션 서버 python으로 작성 DS 관리 서버 작성 계속 | 이용광
스케치핑퐁 | 일본 QA 버그 이슈 대응 - Push 중계 서버 구축 관련 테스트 - Email관련 기획 변경으로 인한 추가 개발 관련 f/u (with 설태영님) | 일본 QA 버그 이슈 대응 | 권봉열
홀덤 | * 홀덤 스펙 조사 질의서 답변 내용 체크 및 Q&A * 홀덤 알파 기획서 검토 | * 홀덤 알파 기획서 검토 * 홀덤 알파 기획서 리뷰 | 원치훈
|  | * 알파 버전 기획서 리뷰 및 일정 산정 | 정윤희/ 원치훈/ 조욱래
기타 | ■ 휴가 - 11/12 (월) 권택순, 조욱래(오전) - 11/14 (수) 김성호, 정윤희 - 11/15 (목) 박진모, 원치훈, 권택순(오전) - 11/16 (금) 권택순(오전), 이한길(오후) ■ 팀 회식 - 11/14 (수) ■ 오색오감 (유기동물과의 동행) - 11/15 (목) 조욱래 ■ C++ 코딩 스타일 가이드 검토 | ■ 휴가 - 11/19 (월)송재학 ■ 출장 - 11/19 (월), 권택순, 정윤희, 박진모 ■ 세미나 참가 (엔디엘 플레이) - 11/21 (수) 이한길 - 11/22 (목) 이한길 ■ C++ 코딩 스타일 가이드 검토

## 2012_1126
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (11/19 ~ 11/23) | 다음 주 예정사항 (11/26 ~ 11/30) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 | 개발 환경 로깅 서버 모니터링 | 응용 프로젝트의 로깅 라이브러리 사용 지원 | 이용광
| Network Layer 인터페이스 검토 및 구현 ( ~ 10%) | Network Layer 구현 ( ~ 50% : 개발 시작 가능 버전까지) 서버 요구사항 정리 • RoomManager • Room | 박진모
| Presence • 기존 ug handler와 새로 만든 backend module 호출 (내부 데이터 형식을 protocol buffer class로 통일) • 기존 presence 서버 설정 코드 수정 • 소스 변경으로 인한 빌드 시스템 수정 | Presence 서버 • LOGIN, GAMEENTER, GAMELEAVE, AUTOJOIN 테스트 • 메모리/CPU 사용량 측정 • Exception 처리, logging 기능 추가 | 김성호
| * 플랫폼 리뉴얼 - 아키텍처 공유 회의 관련 게임즈 출장. - 아키텍처 디자인 보강 - P+ 인증/결제 변경 스킴 제안 |  | 박진모, 정윤희
클라이언트 공용 업무 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Android 인터페이스 확정  Android 라이브러리 작업 1. 수집 라이브러리 설계 2. 정보 수집 테스트 3. 코드 리뷰 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Android 라이브러리 1. 작업된 소스 분석 2. 수집된 정보를 로컬에서 관리하기 위한 시스템 구축 | 송재학, 이한길, 권봉열
| C++ KLP Client 라이브러리  KLP 라이브러리 빌드 프로젝트 작성(iOS/Android)  미구현 기능 구현  인터페이스 정리  샘플 구현 진행 중 | C++ KLP Client 라이브러리  샘플 구현  테스트  문서 정리 | 박종욱, 권봉열, 송재학
베이스볼 쇼다운
| * 종료 조건 작업 및 버그 수정 작업 (98%) * QA 테스트를 위한 DB 데이터 세팅 작업 (100%) - 상시 업무 * LIVE 게임 서버 장비 세팅( 99% ) * 비정상 종료 시 승/패 및 패널티 처리 작업( 50% ) * 로그 데이터 추가 작업(80%) : 게임 종료 타입 추가 | * 비정상 종료 시 승/패 및 패널티 처리 작업 * QA TEST 버그 수정 작업 * 자동 로비 입장 처리( 유저가 방안에서 멈춰 있을 때 ) * 오픈 준비 작업 | 오인기
| * 오인기님 야구서버작업 서포트 * 모바일용 야구 더미 클라이언트 작업 - 유니티기반 야구 더미클라이언트 작업완료. - 더미클라이언트 문서화 작업(80%) | * 오인기님 야구서버작업 서포트 - 야구 서버 부하테스트용 더미클라이언 스크립트작업. * 모바일용 야구 더미 클라이언트 작업 - 야구 더미클라이언트 인수인계. | 조욱래
| * 일일 TDL (되풀이) | * 일일 TDL (되풀이) | 오인기/ 정윤희
포커 | 1) 2차 업데이트 준비 - QA진행 - 족보 판정 로직 수정하여 QA서버에 적용 - 게임로그 DB에 남기도록 수정하여 적용 2) 포커서버 코드에서 Assert 코드 검색하여 처리 방식에 대해 검토 할것 (지연) - 에러로그 남기고 문제가 유저를 방에서 내보내도록 처리 예정 4) 포커 서버 모니터링 - cpu/디스크 초과 메일 원인 확인 - 실서버 게이트웨이 크래시 발생하여 원인 확인 5) 주간 서비스 현황 공유 준비 (되풀이) | 1) 포커서버 코드에서 Assert 코드 검색하여 처리 방식에 대해 검토/코드 수정 2) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업 3) 주간 서비스 현황 공유 준비 | 김준용
| * 포커 2차 업데이트 : QA F/U, * 장애 대응 |  | 정윤희
| * 족보 로직 검증 지원 | * 족보 판별 루틴 교차 검증 | 원치훈
| * 2차 업데이트 관련 코드 리뷰. |  | 조욱래/ 원치훈/ 정윤희
M3 | M3 작업 진행 관련 미팅 서버간 통신 브로커를 독립서버로 분리 네임스페이스 변경 : msglue => klp 서버간 통신 루틴 도입 (진행) 마을 관리 서버 작성 완료 기존 M3 테스트 클라이언트에 새 프로토콜 적용 (진행) 타운서버, DS 에뮬레이션 작성중 매칭 서버 작성 (진행 프레젠스 서버 수정 (진행) | M3 프로토콜 문서화 M3 테스트 클라이언트에 새 프로토콜 적용 타운서버, DS 에뮬레이션 (완료) 서버간 통신 루틴 도입 매칭 서버 작성 (완료) 프레젠스 서버 수정 (완료) | 이용광
IMO | protoc 재 배포 : MSVC 2010 x64에서 빌드된 바이너리에 버그 있음 |  | 박진모
스케치핑퐁 | 일본 서브밋 완료
홀덤 | * 홀덤 알파 기획서 검토 및 일정 산출 | 홀덤 프로젝트 홀딩 | 원치훈
기타 | ■ 휴가 - 11/19 (월) 오인기, 송재학 - 11/20 (화) - 11/21 (수) - 11/22 (목) 김준용, 원치훈, 김성호, 권봉열(오전) - 11/23 (금) 이용광 ■ 외부 세미나 참가 - 11/21 (오후), 11/22(오후) . 엔디엘 플레이 (이한길) ■ 팀내 세미나 - 11/16 (금) : Protobuf.NET (김성호) - 11/20 (수) : 코드리뷰 개요 및 툴 (원치훈) ■ C++ 코딩 스타일 가이드 검토 (되풀이) | ■ 휴가 ■ C++ 코딩 스타일 가이드 검토 ■ 인력 이동 - 이 한길님 팀 이동

## 2012_1203
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (11/26 ~ 11/30) | 다음 주 예정사항 (12/03 ~ 12/07) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 | KLP Network Layer 구현 ( ~ 20%) gateway (windows 버전) 버그 픽스 • 게임방 입장->연결종료->로그인실패 단계를 거치면 더이상 로그인이 불가능한 문제 수정 | Network Layer 구현 ( ~ 50% : 개발 시작 가능 버전까지) | 박진모
| Presence 서버 • LOGIN, GAMEENTER 핸들러 제작 • 기존 game_service 관련 메모리 구조를 backend module 로 이전(configuration 설정 재편성, 구조 변경 작업) • yaml-cpp-0.3 소스 embed (쓸만한 unix/win 용 configuration/directive library 모색 | Presence 서버 • LOGOUT, GAMELEAVE, ROOMLIST 핸들러 제작 • 메모리/CPU 사용량 측정 • 코드 마무리 (서버, 서비스, 모듈 별로 정리) • Exception 처리, logging 기능 추가 | 김성호
| 플랫폼 리뉴얼 - 아키텍쳐 확정 - 룸 인터페이스 공유 / R&R 지정 협의 (at 게임즈 출장) | 플랫폼 리뉴얼 • 룸 인터페이스 확정 • 확정된 인터페이스로 샘플 코드 작성하여 게임즈에 전달 • 프로토콜 설계 • 진행상황 공유 1차 : 아키텍쳐 및 룸 인터페이스 공유 | 박진모, 정윤희
| * QPID 윈도우 환경 설정 * POCO 리서치 | * POCO 리서치 * QPID 리서치 | 원치훈
클라이언트 공용 업무 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Android 라이브러리 작업된 소스 분석 | 클라이언트 정보 수집&분석툴  Android 라이브러리 수집된 정보를 로컬에서 관리하기 위한 시스템 구축 일정 산정 | 송재학, 권봉열
| C++ KLP Client 라이브러리  샘플 구현 작성  C++ 심볼 오류로 인한 라이브러리 다시 생성  문서 정리  iOS 라이브러리 인수인계 | C++ KLP Client 라이브러리  샘플 구현 완료  문서 보강  빌드/배포 관련 스크립트 작성 | 박종욱, 권봉열, 송재학
베이스볼 쇼다운
| - 종료 조건 버그 수정 작업(100%) - 주자배치타입/선후공 랜덤 함수 버그 수정(100%) - 비정상 종료 시 승/패 및 패널티 처리 작업( 90% ) - 방 입장 시 투수/타자 인덱스 오류 버그 수정 작업(50%) - LIVE 서버 서밋 버전 패치(100%) - 스트레스 테스트(80%) | - 스트레스트 테스트 - 로그 정리 작업 - 버그 수정 작업 - 오픈 준비 작업 | 오인기
| * 유니티 기반 더미클라이언트 인기님에게 인수인계. * 부하테스트 진행내용. - 화요일 QA서버에 400개의 더미 접속후 자동플레이 테스트진행. 결과 : 오후 7시 시작 오후 11시경 400개 모든 더미클라이언트가 게임방에서 아무동작 없이 대기하는 상태 발생. 원인분석 : 서버로그가 너무 많고 정리가 안되어 대기상태로 전환 된 이유 파악 불가. * 야구 서버 부하테스트 용 더미 클라이언트 작업 - 더미클라이언트의 성능문제 때문에 C++용 더미클라이언트로 작업 - 현제 부하 테스트 시나리오 구현 사항. 1단계: 한 더미당 게임방 접속후 n번 만큼 반복하여 게임방에서 리매치후 방나가기 기능구현 완료. 2단계: n번 리매치후 게임방을 나와서 m번 만큼 게임 방 재진입후 다시 n번 만큼 리패치. 3단계: m번 만큼 게임방 진입하여 플레이 후 y 번 만큼 Disconnect후 다시 Connnect 하여 1단계부터 다시 수행. | * 매일 더미수를 증가 시켜서 테스트 계속. * 랜덤하게 불규칙 패킷( 불법패킷 :허용 버퍼 길이 초가 ) 과 , 허용되지 않는 상태에서의 패킷 발생에 대한 예외처리등 - 강인성 테스트 처리 작업. | 조욱래
| * 일일 TDL (되풀이) | * 일일 TDL (되풀이) | 오인기/ 정윤희
포커 | 1) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업 - gateway포팅작업 진행 2) CS/장애 대응 - 게이트웨이 크래시 발생하여 원인 확인 - 하드디스크 용량 초과 메일에 대한 대응 - 잭팟이 이벤트 발생에 대한 CS접수되어 대응 진행 3) 주간 서비스 현황 공유 준비 (되풀이) | 1) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업 - gateway포팅작업 진행 - 게임서버 포팅 작업 2) MSG 업데이트 사항 반영 - 잘못된 패킷 전달 시, gateway 크래시 나는 문제 수정 사항 3) CS/장애 대응 4) 주간 서비스 현황 공유 준비 (되풀이) | 김준용
| cs / 장애 대응 |  | 정윤희
| * 족보 판별 루틴 교차 검증 | * 족보 판별 루틴 교차 검증 | 원치훈
| * 코드 리뷰 |  | 조욱래
M3 | 기존 M3 테스트 클라이언트를 새프로토콜에서 동작 가능하도록 수정 완료 타운서버, DS 서버 프로토콜 관련 미팅 클라이언트 개발을 위한 유니티 작업환경 설정 및 숙지 이전 릴리즈에서 개발된 M3 컨텐츠를 새 프로토콜에 맞추어 변경 완료 서버간 통신에 맞추어 각 서버들의 통신 방식 수정 진행중 M3 프로토콜 문서화(진행) | M3 용으로 수정된 구조 공유 미팅 DS 서버 프로토콜 요구조건 확인 및 확정 새 프로토콜에 맞춘 M3 전용 KLP 클라이언트 변경 코드 작성 M3 프로토콜 문서화 DS 서버 연동 제외한 세번째 서버 릴리즈 | 이용광
IMO |  | 버그 수정된 버전 KLP 전달 | 박진모
기타 | ■ 휴가 - 11/26 (월) 김성호, 김준용, 송재학 - 11/27 (화) 김성호 - 11/28 (수) - 11/29 (목) 정윤희 (오전) - 11/30 (금) 조욱래 ■ C++ 코딩 스타일 가이드 검토 (되풀이) ■ 오색오감 - 11/30(금) 김준용 - 신생아 돌보기 | ■ 휴가 ■ C++ 코딩 스타일 가이드 검토 (되풀이) ■ 인력 이동 - 박 종욱님 퇴사 - 송별 회식 (목요일 점심)

## 2012_1210
업무 분류 | 이번 주 진행사항 (12/03 ~ 12/07) | 다음 주 예정사항 (12/10 ~ 12/14) | 담당자 | 특이사항
MSG/KLP 서버 플랫폼 | 플랫폼 리뉴얼 • Network Layer 구현 ( ~ 50% : 개발 시작 가능 버전까지) • 진행상황 팀내 공유 1차 : 아키텍쳐 및 룸 인터페이스 공유 • 확정된 인터페이스로 샘플 코드 작성하여 게임즈에 전달 | 플랫폼 리뉴얼 • 서버 기본 구조 설계 • Room 서버 작성 (50%) | 박진모
| 플랫폼 리뉴얼 • 룸 인터페이스 확정 • 프로토콜 설계 - client <-> gateway, room, lobby | 플랫폼 리뉴얼 • 프로토콜 설계 - gateway <-> room, lobby, web gateway | 박진모/ 정윤희
|  | 플랫폼 리뉴얼 - gateway (10%) : 구조 잡기 | 정윤희
| 플랫폼 리뉴얼 * QPID 퍼포먼스 조사 및 공유 * POCO 라이브러리 리서치 | 플랫폼 리뉴얼 * QPID 테스트 * POCO 라이브러리 가위바위보 서버에 적용 | 원치훈
| Presence 서버 • LOGOUT, GAMEENTER, GAMELEAVE, LOGOUT, CATEGORY 핸들러 제작 • 기존 service, category 구조 변경 (service = {module, categories}으로 변경) • 기존 user gateway handler thread pool 구조로 변경 • yaml-cpp embedded library 빌드 수정 (기존 yaml-cpp 설치된 시스템 식별) • stress 테스트 클라이언트 작성 및 소규모 테스트 (1000 protobuf request 동시 처리) | Presence 서버 • ROOMLIST 핸들러 제작과 코드 정리 • 향후 user gateway와 presence 서버 프로토콜 변경 정보 수집 • 현재 구현된 presence 서버 구조 문서화 • GameService를 presence 서버 core logic에서 분리 (향후 redis, mysql 사용 대비) - 이로인한 dispatch 구조 변경될 소지 있음 | 김성호
클라이언트 공용 업무 | 클라이언트 정보 수집&분석툴 * 안드로이드 라이브러리 개발 (진행) - 기존 라이브러리 리팩토링 (완료) - 로컬에 저장하는 시스템 구축 (완료) | 클라이언트 정보 수집&분석툴 * 안드로이드 라이브러리 개발 - 서버에 전송하는 코드 작성 | 송재학
| C++ KLP Client 라이브러리 * 현재 API 문서화 (완료) * 라이브러리 설정에 대한 문서화 (진행) * 샘플 프로젝트 (진행) - 샘플 프로젝트의 기능은 작성완료 - 로깅 관련 작업 추가 진행 중. | C++ KLP Client 라이브러리 * 라이브러리 설정에 대한 문서화 * 샘플 프로젝트 - 로깅 관련 작업 추가 진행. 완료 예정 * 인터페이스 문서 작성 - thrift 적용에 대한 리서칭 선행 * 게임즈와 회의. | 권봉열
베이스볼 쇼다운
| - 스트레스 테스트(100%) - LIVE 서버 오픈 버전 패치(100%) - 서버 안정화 작업 및 모니터링 – 상시 업무 - 로그 정리 작업(50%) - 비정상 종료 시 승/패 및 처리에 대한 조건 완화 작업(100%) | - 서버 안정화 작업 및 모니터링 - 로그 정리 작업 - 버그 수정 작업 - wiki 에 야구 문서 정리 | 오인기
| * 유니티 기반 더미클라이언트 인기님에게 인수인계. * 부하테스트 진행내용. - 야구 서버 더미 테스트 ( 최대 2000개 더미 테스트수행 : 약 30분동안) | thrift 적용에 대한 리서칭 선행 및 팀 내 세미나. | 조욱래
| * 일일 TDL (되풀이) | * 일일 TDL (되풀이) | 오인기/ 정윤희
포커 | 1) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업 - gateway포팅작업 진행 2) CS/장애 대응 - 잭팟이 이벤트 발생에 대한 CS접수되어 대응 진행 3) 주간 서비스 현황 공유 준비 (되풀이) | 1) 포커서버 윈도우 포팅 관련 작업 - gateway포팅작업 진행 - 게임서버 포팅 작업 2) MSG 업데이트 사항 반영 - 잘못된 패킷 전달 시, gateway 크래시 나는 문제 수정 사항 3) CS/장애 대응 4) 주간 서비스 현황 공유 준비 (되풀이) | 김준용
| * 순위 판정 루틴 크로스 전수 체킹 |  | 원치훈
M3 | 아이템 기획 변동사항 리뷰 변경된 기획에 맞춰 아이템 DB 스키마 작업(진행중) 개발용 추가 데이터베이스 할당(기존 DB는 M3팀내 테스트용으로 변경) 서버간 통신 루틴 디버그 DS 서버 프로토콜 요구조건 리뷰 세번째 서버 테스트 (진행중) 방 리스트 관련 컨텐츠 코드를 새로 제작한 방식으로 변경(진행중) | M3 용으로 수정된 구조 공유 미팅 DS 서버 프로토콜 요구조건 확인 및 확정 신규 아이템 기획 디비 스키마 확정 신규 아이템 기획 컨텐츠 프로토콜 확정 두번째 릴리즈 서버에 신규 아이템 기획 반영하여 릴리즈 세번째 서버 테스트 코드 작성 및 디버그 작업 진행 | 이용광
IMO | 버그 수정된 버전 KLP 전달 |  | 박진모
기타 | ■ 휴가 - 12/03 (월) 김성호, 송재학 (오전) - 12/04 (화) 김성호, 정윤희 (오전), 조욱래 - 12/05 (수) 김성호, 조욱래 (오전) - 12/06 (목) 원치훈(오전) - 12/07 (금) 원치훈 ■ C++ 코딩 스타일 가이드 검토 (되풀이) - 클라이언트 파트 완료 ■ 회식 - 종욱님 송별 회식 (목요일 점심) | ■ 휴가 - 12/10 (월) 송재학 ■ C++ 코딩 스타일 가이드 검토 (되풀이)